KLASA: 100-01/08-01/01

URBROJ:  2137/01-04/3-08-4

Koprivnica, 08.04.2008.

PROGRAM JAVNIH RADOVA

ZA TEŽE ZAPOŠLJIVE NEZAPOSLENE OSOBE

Na temelju Mjera Hrvatskog zavoda za zapošljavanje iz Godišnjeg plana za poticanje zapošljavanja za 2008. godinu, a sukladno Nacionalnom akcijskom planu zapošljavanja za razdoblje od 2005. do 2008. godine, Grad Koprivnica inicijator je javnih radova za zapošljavanje dugotrajno nezaposlenih osoba s područja Grada Koprivnice. Navedeni Program sadrži:

I. NAZIV PROJEKTA

II. INICIJATOR

III. OPIS PROJEKTA

IV. CILJ PROJEKTA

V. OPIS AKTIVNOSTI

VI. TRAJANJE PROJEKTA

VII. POTREBNA SREDSTVA

VIII. IZVORI FINANCIRANJA

IX. BROJ OSOBA

X. PARTNERI U PROVEDBI PROJEKTA

I. NAZIV PROJEKTA:  JAVNI RADOVI  ZA TEŽE ZAPOŠLJIVE NEZAPOSLENE OSOBE

II. INICIJATOR: 	GRAD KOPRIVNICA

Zrinski trg 1

48 000 Koprivnica

MB: 0413488

III. OPIS PROJEKTA

Temeljem Nacionalnoga akcijskog plana zapošljavanja za razdoblje od 2005. do 2008. godine, izrađen je Godišnji plan za poticanje zapošljavanja za 2008. godinu s provedbenim mjerama koje se temelje na smjernicama i preporukama Europske strategije zapošljavanja, a Plan je prihvatila Vlada Republike Hrvatske.

Provedbene mjere iz Godišnjeg plana poticanja zapošljavanja u 2008. godini usmjerene su na otvaranje novih radnih mjesta i razvoj poduzetništva, poticanje promjena i promicanje prilagodljivosti i pokretljivosti na tržištu rada, promoviranje razvoja ljudskog kapitala i cjeloživotno učenje, aktivne i preventivne mjere za nezaposlene i neaktivne, promoviranje integracije i borbu protiv diskriminacije osoba koje se nalaze u nepovoljnom položaju na tržištu rada, neprijavljeni rad i regionalne razlike.

Nositelji provedbenih mjera su nadležna ministarstva i Hrvatski zavod za zapošljavanje, u čijoj su nadležnosti mjere koje sadrže elemente državne potpore za zapošljavanje i usavršavanje, a usklađene su sa Zakonom o državnim potporama (NN br. 140/05) i Uredbom o državnim potporama (NN br. 121/03), kao i manji broj mjera koje nemaju obilježja državnih potpora.

Mjere Hrvatskog zavoda za zapošljavanje koje se smatraju državnim potporama za zapošljavanje obuhvaćaju sufinanciranje zapošljavanja mladih osoba bez radnog iskustva, dugotrajno nezaposlenih osoba, starijih nezaposlenih osoba, te posebnih skupina nezaposlenih osoba iz evidencije nezaposlenih, kao što su nezaposleni hrvatski branitelji, djeca i supružnici poginulih i nestalih hrvatskih branitelja, osobe s otežanim faktorom zapošljavanja prema procjeni profesionalnog usmjeravanja, nezaposleni samohrani roditelji malodobne djece, nezaposlene žene koje su prije ulaska u nezaposlenost koristile pravo porodnog dopusta za treće i svako sljedeće dijete, roditelji s 4 i više malodobne djece, osobe s invaliditetom, liječeni ovisnici, žene žrtve nasilja, žrtve trgovanja ljudima, azilanti, bivši zatvorenici.

Sufinanciranje obrazovanja za poznatog poslodavca je mjera koja se smatra državnom potporom za usavršavanje, dok mjere za obrazovanje i zapošljavanje s ciljem povećanja zapošljivosti nezaposlenih osoba koje se ne smatraju državnim potporama, obuhvaćaju sufinanciranje obrazovanja za nepoznatog poslodavca, javne radove i javne radove – pojedinačne projekte.

Programe javnih radova mogu provoditi jedinice lokalne samouprave i institucije u njihovom vlasništvu, nevladine udruge i sl. institucije, te drugi poslodavci ako ponude kvalitetan program temeljen na društveno korisnom radu kojeg inicira lokalna zajednica, neprofitan i nekonkurentan postojećem gospodarstvu u tom području, visoko radno-intenzivnih radova, planiranih i lociranih na području visoke nezaposlenosti.

Naglasak je na projektima iz područja socijalne skrbi, edukacije, zaštite i očuvanja okoliša, te održavanja i komunalnih radova.

Inicijator i izvođač moraju osigurati materijalna sredstva za rad i preostala sredstva za plaće radnika, koje ne smiju biti više od plaća za taj tip posla, niti manje od novčane naknade.

Program „JAVNI RADOVI ZA TEŽE ZAPOŠLJIVE NEZAPOSLENE OSOBE“ obuhvaća radove na održavanju javnih površina na području Grada Koprivnice. Za radnike koji obavljaju poslove prema ovom programu ne zahtjeva se posebno znanje i stručna osposobljenost, osim internog ispita za siguran način rada.

IV. CILJ PROJEKTA

Zapošljavanje u programima javnih radova pod nazivom „JAVNI RADOVI ZA TEŽE ZAPOŠLJIVE NEZAPOSLENE OSOBE“ aktivna je mjera kojoj je cilj društveno korisnim radom afirmirati socijalnu uključenost i ublažiti posljedice nezaposlenosti kroz suradnju jedinica lokalne samouprave i institucija u njihovu vlasništvu, nevladinih udruga i sličnih institucija, te povećati zapošljivost dugotrajno nezaposlenih osoba, s osobitim naglaskom na njihovu socijalnu uključenost.

Ciljana skupina su osobe niže razine obrazovanja (osobe bez zanimanja, pomoćnih zanimanja i srednje stručne spreme) prijavljene u evidenciju nezaposlenih osoba najmanje 12 mjeseci.

V. OPIS AKTIVNOSTI

- Radovi na održavanju čistoće, zelenih površina i hortikulture

-poslovi obuhvaćaju radove na održavanju čistoće: ručno skupljanje otpadaka međuprostora ulica i trgova; ručno skupljanje otpadaka s parkovnih površina i parkovnih staza; pražnjenje spremnika za otpad; ručno čišćenje prostora oko kontejnera za odvojeno prikupljanje sirovina; ručno čišćenje gradskih ulica

- radovi na održavanju zelenih površina: propuštanje oborinskih voda sa zasijecanjem i profiliranjem jaraka u zelenoj površini prema slivnicima za vrijeme kišnih perioda uz istovremeno čišćenje slivnih rešetki i rigola; čišćenje i grabljanje travnjaka od lišća, šiblja, smeća i drugog otpada s razgrtanjem krtičnjaka; čišćenje putova od korova; utovar u vozilo

- radovi na održavanju zelenih površina i hortikulture: grabljanje travnjaka; košnja zelenih površina; plitko okopavanje ukrasnog grmlja; plijevljenje ukrasnog grmlja od korova; plijevljenje kamenjara i zelenih sagova; čišćenje trajnica od ocvalih cvjetova; orezivanje granja; odstranjivanje slomljenih i suhih grana ostalog biljnog raslinja; škarpanje rubnih dijelova kamenjara; rezanje suhih stabljika i čišćenje trajnog cvijeća te ručni utovar

-radovi na iskopu sadnih jama za drveće i ukrasno bilje: iskop sadnih jama za drveće i ukrasno bilje; plitko okopavanje ukrasnog grmlja; pomoć kod iskopa panjeva

-radovi na čišćenju autobusnih ugibališta; čišćenje autobusnih nadstrešnica

-radovi na čišćenju divljih deponija.

VI. TRAJANJE PROJEKTA

Trajanje projekta u mjesecima: 5 i pol mjeseci (14.04. do 30.09.2008.g).

VII. POTREBNA SREDSTVA

1. Hrvatski zavod za zapošljavanje osigurava:

- 70 % ili 1.608,60 kn iznosa mjesečne subvencije određen prema osnovici od 2.298,00 kn

- plaćanje troškova prijevoza u visini 250,00 kn po zaposleniku

2. Grad Koprivnica osigurava:

A) 1.084,65 kn po zaposleniku mjesečno za plaću

B)  sva potrebna sredstva za rad:

- rad potrebnih strojeva

- ručni alat, grablje, sjekire, metle, lopate, motike, štih, ručna kosa, ručna pila, kosilica,

ručna prskalica i sl.

- sredstva za uništavanje korova

- sjemenje

- zaštitna odjeća i obuća

VIII. IZVORI FINANCIRANJA:

- Grad Koprivnica ukupno: 104.483,63 kn (89.483,63 kn za plaće;  7.500,00 kn za zaštitnu odjeću i obuću; 7.500,00 kn za alate i materijal za rad)

- Hrvatski zavod za zapošljavanje ukupno: 153.334,50 kn (132.709,50 kn za plaće; 20.625,00 kn za troškove prijevoza)

IX. BROJ OSOBA

Program predviđa zapošljavanje 15 radnika.

X. PARTNERI U PROVEDBI PROJEKTA

Partner u provedbi Programa je Gradsko komunalno poduzeće „KOMUNALAC“ d.o.o., Mosna 15, 48 000 Koprivnica.

PROGRAM IZRADIO:

Upravni odjel za društvene djelatnosti

PROČELNICA:

Ankica Nježić, prof.	                                            										        PREDSJEDNIK:

Zvonimir Mršić,prof.

Podaci o dugotrajno nezaposlenim osobama

za koje se traži potpora za zapošljavanje

| Redni broj | Ime i prezime | Datum rođenja |
| --- | --- | --- |
| 1. | Brunec Ivan | 03.07.1952. |
| 2. | Balaško Jasmin | 28.02.1986. |
| 3. | Božek Zoran | 04.03.1984. |
| 4. | Cenkovčan Josip | 02.05.1951. |
| 5. | Črepinko Sava | 19.09.1961. |
| 6. | Dadić Anto | 22.02.1955. |
| 7. | Gajski Nadica | 18.12.1986. |
| 8. | Gal Radojka | 18.03.1961. |
| 9. | Gregurek Stjepan | 12.12.1950. |
| 10. | Gumbas Božena | 26.11.1955. |
| 11. | Rac Ankica | 06.07.1971. |
| 12. | Lukačić Jadranka | 04.12.1960. |
| 13. | Mehkek Božidar | 22.11.1986. |
| 15. | Strmecki Vladimir | 11.06.1987. |
| 15. | Vujić Veljko | 11.07.1947. |

Žig i potpis poslodavca:

Gradonačelnik:

Zvonimir Mršić, prof.

Podaci o dugotrajno nezaposlenim osobama za koje se traži financiranje troškova bruto plaće

| Redni broj | Ime i prezime | Datum rođenja | Zvanje, zanimanje | Prijavljen/a u evidenciju nezaposlenih HZZ-a od |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Brunec Ivan | 03.07.1952. |  | 20.02.2001. |
| 2 | Balaško Jasmin | 28.02.1986. |  | 08.05.2006. |
| 3 | Božek Zoran | 04.03.1984. |  | 27.09.2007. |
| 4 | Cenkovčan Josip | 02.05.1951. |  | 04.12.2006. |
| 5 | Črepinko Sava | 19.09.1961. |  | 19.12.2006. |
| 6 | Dadić Anto | 22.02.1955. |  | 12.04.2006. |
| 7 | Gajski Nadica | 18.12.1986. |  | 03.07.2006. |
| 8 | Gal Radojka | 18.03.1961. |  | 10.07.2006. |
| 9 | Gregurek Stjepan | 12.12.1950. |  | 19.07.2005. |
| 10 | Gumbas Božena | 26.11.1955. |  | 31.07.2006. |
| 11 | Rac Ankica | 06.07.1971. |  | 16.07.2002. |
| 12 | Lukačić Jadranka | 04.12.1960. |  | 08.03.2001. |
| 13 | Mehkek Božidar | 22.11.1986. |  | 22.12.2006. |
| 14 | Strmecki Vladimir | 11.06.1987. |  | 28.06.2005. |
| 15 | Vujić Veljko | 11.07.1947. |  | 08.06.2005. |

Ime i prezime osobe za kontakt sa                                                       Žig i potpis

Hrvatskim zavodom za zapošljavanje                                             podnositelja zahtjeva

Pročelnica, Ankica Nježić, prof.                                                          Gradonačelnik:

Zvonimir Mršić, prof.