Na temelju članka 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj 68/18., 110/18. i 32/20.), i članka 40. Statuta Grada Koprivnice (“Glasnik Grada Koprivnice” broj 4/09., 1/12., 1/13., 3/13. – pročišćeni tekst 1/18., 2/20. i 1/21.) Gradsko vijeće Grada Koprivnice na 22. sjednici održanoj 19.12. 2024. godine, donijelo je

**P R O G R A M**

**o II. izmjenama Programa građenja komunalne infrastrukture na području grada Koprivnice za 2024. godinu**

**Članak 1.**

U Programu građenja komunalne infrastrukture na području Grada Koprivnice za 2024. godinu (“Glasnik Grada Koprivnice” broj 07/23), te u Programu o I. izmjenama Programa građenja komunalne infrastrukture na području grada Koprivnice za 2024. godinu (“Glasnik Grada Koprivnice” broj 06/24) Točka II mijenja se i glasi:

**„II. GRAĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**

**Članak 3.**

Građevine komunalne infrastrukture obuhvaćene ovim Programom:

1. nerazvrstane ceste, EKI i javna rasvjeta

2. javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila

3. javne zelene površine

4. druge građevine komunalne infrastrukture

U nastavku tablični prikaz:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **I. GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI RADI UREĐENJA NEUREĐENIH DIJELOVA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA** | | | |
|  |
| **R.BR.** | **NERAZVRSTANE CESTE, EKI I JAVNA RASVJETA** | **PLANIRANO** | **IZVOR FINANCIRANJA** |  |
| **1.** | **Izgradnja infrastrukture u Ulici dr. Alberta Heinricha za proširenje stambene zone** | | |  |
|  | Građenje prometnice i sve popratne radnje u smislu Zakona, ishođenje akta za uporabu | 670.000,00 € | komunalna naknada |  |
| Građenje kabelske kanalizacije (EKI) i javne rasvjete, te sve popratne radnje u smislu Zakona | komunalna naknada |  |
| prodaja nefinancijske imovine |  |
| **2.** | **Proširenje stambene zone "Cerine"** | | |  |
|  | Nastavak građenja prometnice i sve popratne radnje u smislu Zakona, ishođenje akta za uporabu | 450.300,00 € | komunalna naknada |  |
| Nastavak građenja kabelske kanalizacije (EKI) i javne rasvjete, te sve popratne radnje u smislu Zakona |  |
| prodaja nefinancijske imovine |  |
| **3.** | **Proširenje poslovne zone "Radnička"** | | |  |
|  | Nastavak građenja prometnice i sve popratne radnje u smislu Zakona, ishođenje akta za uporabu | 222.600,00 € | komunalna naknada |  |
| Nastavak građenja kabelske kanalizacije (EKI) i javne rasvjete, te sve popratne radnje u smislu Zakona |  |
| prodaja nefinancijske imovine |  |
| **4.** | **Nastavak komunalnog opremanja stambene zone "Cvjetna"** | | |  |
|  | Nastavak izrade projektne dokumentacije, ishođenje akata za gradnju | 20.000,00 € | komunalna naknada |  |
| **5.** | **Nastavak komunalnog opremanja poslovne zone "Radnička"** | | |  |
|  | Rješavanje imovinskopravnih odnosa | 24.000,00 € | komunalna naknada |  |
| Nastavak izrade projektne dokumentacije, ishođenje akata za gradnju |  |
| **6.** | **Komunalna infrastruktura u nastavku Ulice Miroslava Krleže do Bjelovarske ceste** | | |  |
|  | Izrada projektne dokumentacije u svrhu ishođenja akata za gradnju | 32.000,00 € | komunalni doprinos |  |
|  | **NERAZVRSTANE CESTE, EKI I JAVNA RASVJETA - UKUPNO:** | **1.418.900,00 €** |  |  |
| **I. GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI RADI UREĐENJA NEUREĐENIH DIJELOVA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA - SVEUKUPNO:** | | **1.418.900,00 €** |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **II. GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI U UREĐENIM DIJELOVIMA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA** | | | |  |
|  |
| **R.BR.** | **NERAZVRSTANE CESTE, EKI I JAVNA RASVJETA** | **PLANIRANO** | **IZVOR FINANCIRANJA** |  |
| **1.** | **Kružno raskrižje na spoju Ulice I. Mažuranića, Starogradske i Špoljarske ulice** | | |  |
|  | Rješavanje imovinskopravnih odnosa | 430.000,00 € | komunalna naknada |  |
| Građenje prometnice i sve popratne radnje u smislu Zakona, ishođenje akta za uporabu | opći prihodi i primici |  |
| Građenje javne rasvjete, te sve popratne radnje u smislu Zakona |  |
| **2.** | **Kružno raskrižje na spoju državnih cesta DC2 i DC20 te Starčevićeve ulice** | | |  |
|  | Izrada projektne dokumentacije, ishođenje akata za gradnju | 33.000,00 € | komunalna naknada |  |
| **3.** | **Pristupna prometnica dječjem vrtiću u Herešinu** | | |  |
|  | Rješavanje imovinskopravnih odnosa | 76.700,00 € | komunalna naknada |  |
| Izrada projektne dokumentacije, ishođenje akata za gradnju |  |
|  | **NERAZVRSTANE CESTE, EKI I JAVNA RASVJETA - UKUPNO:** | **539.700,00 €** |  |  |
| **R.BR.** | **JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOZVOLJEN PROMET MOTORNIH VOZILA** | **PLANIRANO** | **IZVOR FINANCIRANJA** |  |
| **4.** | **Izgradnja pješačko biciklističke staze između naselja Draganovec i Štaglinec** | | |  |
|  | Građenje i sve popratne radnje u smislu Zakona, ishođenje akta za uporabu | 230.000,00 € | kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika |  |
| prodaja nefinancijske imovine |  |
| **5.** | **Izgradnja pješačke staze u Cvjetnoj ulici** | | |  |
|  | Građenje i sve popratne radnje u smislu Zakona, ishođenje akta za uporabu | 65.000,00 € | kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika |  |
| komunalni doprinos |  |
|  | **JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOZVOLJEN PROMET MOTORNIH VOZILA - UKUPNO:** | **295.000,00 €** |  |  |
| **R.BR.** | **JAVNE ZELENE POVRŠINE** | **PLANIRANO** | **IZVOR FINANCIRANJA** |  |
| **6.** | **Dječja igrališta i sportsko rekreacijski sadržaji** | | |  |
|  | Rekonstrukcija postojećih igrališta s nabavom opreme i svih pratećim troškovima do pune gotovosti | 42.665,00 € | kapitalne pomoći |  |
| opći prihodi i primici |  |
| **7.** | **Razvoj rekreacijske zone Cerine - teniski tereni** | | |  |
|  | Izrada projektne dokumentacije, ishođenje akata za gradnju | 16.700,00 € | komunalna naknada |  |
|  | **JAVNE ZELENE POVRŠINE - UKUPNO:** | **59.365,00 €** |  |  |
| **II. GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI U UREĐENIM DIJELOVIMA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA - SVEUKUPNO:** | | **894.065,00 €** |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **III. GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI IZVAN GRAĐEVINSKOG PODRUČJA** | | | |  |
|  |
| **R.BR.** | **NERAZVRSTANE CESTE, EKI I JAVNA RASVJETA** | **PLANIRANO** | **IZVOR FINANCIRANJA** |  |
| **1.** | **Izgradnja spojne ceste od NK Zagorec do naselja Herešin** | | |  |
|  | Rješavanje imovinskopravnih odnosa | 675.000,00 € | komunalna naknada |  |
| Građenje i sve popratne radnje u smislu Zakona, ishođenje akta za uporabu |  |
| komunalni doprinos |  |
| **2.** | **Javna rasvjeta staze na Ivanjskoj cesti** | | |  |
|  | Izrada projektne dokumentacije, ishođenje akata za gradnju | 5.700,00 € | komunalna naknada |  |
| **3.** | **Javna rasvjeta staze Štaglinec - Draganovec** | | |  |
|  | Izrada projektne dokumentacije, ishođenje akata za gradnju | 8.800,00 € | komunalna naknada |  |
|  | **NERAZVRSTANE CESTE, EKI I JAVNA RASVJETA - UKUPNO:** | **689.500,00 €** |  |  |
| **R.BR.** | **DRUGE GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **PLANIRANO** | **IZVOR FINANCIRANJA** |  |
| **4.** | **Postrojenje za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada - Sortirnica Herešin** | | |  |
|  | Izrada projektne dokumentacije, ishođenje akata za gradnju | 75.000,00 € | opći prihodi i primici |  |
|  | **DRUGE GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE - UKUPNO:** | **75.000,00 €** |  |  |
| **III. GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI IZVAN GRAĐEVINSKOG PODRUČJA - SVEUKUPNO:** | | **764.500,00 €** |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **IV. POSTOJEĆE GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE REKONSTRUIRATI** | | | |  |
|  |
| **R.BR.** | **NERAZVRSTANE CESTE, EKI I JAVNA RASVJETA** | **PLANIRANO** | **IZVOR FINANCIRANJA** |  |
| **1.** | **Rekonstrukcija Ulice Ante Starčevića u Koprivnici** | | |  |
|  | Građenje prometnice i sve popratne radnje u smislu Zakona, ishođenje akta za uporabu | 250.000,00 € | komunalna naknada |  |
| Građenje kabelske kanalizacije (EKI) i javne rasvjete, te sve popratne radnje u smislu Zakona |  |
| **2.** | **Modernizacija javne rasvjete na području grada Koprivnice** | | |  |
|  | Građevine i uređaji za rasvjetljavanje nerazvrstanih cesta, javnim prometnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila, javnih cesta koje prolaze kroz naselje, javnih parkirališta, javnih zelenih površina te drugih javnih površinau vlasništvu jedinice lokalne samouprave uključujući prateće aktivnosti za provedbu investicije | 1.519.400,00 € | namjenski primici |  |
|  | opći prihodi i primici |  |
|  | **NERAZVRSTANE CESTE, EKI I JAVNA RASVJETA - UKUPNO:** | **1.769.400,00 €** |  |  |
| **IV. POSTOJEĆE GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE REKONSTRUIRATI - SVEUKUPNO:** | | **1.769.400,00 €** |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **V. OSTALO** | | | |  |
|  |
| **1.** | Dovršetak započetih investicija u prethodnim godinama, te izrada projektne dokumentacije, otkup zemljišta, radovi i stručni nadzor rekonstrukcije ili izgradnje građevina komunalne infrastrukture koji se iz objektivnih razloga nisu mogli pravovremeno predvidjeti | 15.000,00 € | komunalna naknada |  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| **V. OSTALO - SVEUKUPNO:** | | **15.000,00 €** |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **R.BR.** | **REKAPITULACIJA** | **PLANIRANO** |
| **I.** | **GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI RADI UREĐENJA NEUREĐENIH DIJELOVA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA** | **1.418.900,00 €** |
| **II.** | **GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI U UREĐENIM DIJELOVIMA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA** | **894.065,00 €** |
| **III.** | **GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI IZVAN GRAĐEVINSKOG PODRUČJA** | **764.500,00 €** |
| **IV.** | **POSTOJEĆE GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE REKONSTRUIRATI** | **1.769.400,00 €** |
| **V.** | **OSTALO** | **15.000,00 €** |
|  | **SVEUKUPNO:** | **4.861.865,00 €“** |

**Članak 2.**

Točka III mijenja se i glasi:

**„III. FINANCIRANJE GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**

**Članak 4.**

Izvori financiranja, sukladno čl.75. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj 68/18., 110/18. i 32/20.) su iz:

- komunalne naknade,

- komunalnog doprinosa,

- općih prihoda i primitaka,

- prodaje nefinancijske imovine

- kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika

- te namjenskih primitaka.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **R.BR.** | **IZVOR FINANCIRANJA** | **IZNOS** |
| **1.** | **KOMUNALNA NAKNADA** | **1.999.450,00 €** |
| **2.** | **KOMUNALNI DOPRINOS** | **499.000,00 €** |
| **3.** | **OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **494.040,00 €** |
| **4.** | **PRODAJA NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **285.000,00 €** |
| **5.** | **KAPITALNE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNISKIH KORISNIKA** | **91.915,00 €** |
| **6.** | **NAMJENSKI PRIMICI** | **1.492.460,00 €** |
| **SVEUKUPNO:** | | **4.861.865,00 €“** |

**Članak 3.**

Ovaj Program objavit će se u «Glasniku Grada Koprivnice», a stupa na snagu prvoga dana od objave u „Glasniku Grada Koprivnice“.

GRADSKO VIJEĆE

GRADA KOPRIVNICE

KLASA: 363-01/23-05/0001

URBROJ:

Koprivnica,

PREDSJEDNIK

Ivan Pal, prof.

OBRAZLOŽENJE

1. **Zakonska osnova**

Program o II. izmjenama Programa građenja komunalne infrastrukture na području grada Koprivnice za 2024. godinu u daljnjem tekstu: „II. izmjena Programa“),), donosi se temelju članka 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj 68/18., 110/18. i 32/20.) i članka 40. Statuta Grada Koprivnice (“Glasnik Grada Koprivnice” broj 4/09., 1/12., 1/13., 3/13. – pročišćeni tekst 1/18, 2/20. i 1/21).

1. **Ocjena stanja i osnovna pitanja koja se uređuju aktom i objašnjenje pojedinih odredbi**

Programom se određuje slijedeće:

I. građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova

građevinskog područja

II. građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima

građevinskog područja

III. građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja

IV. postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način

rekonstrukcije

V. ostalo

Vrijednost sredstava za gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture za javne površine, staze, nerazvrstane ceste, javnu rasvjetu i odvodnju oborinskih voda planiranih unutar II. izmjene Programa obuhvaća troškove izrade projektne dokumentacije i troškove izgradnje za planirane investicijske projekte. Planirani troškovi osim samih troškova izrade projektne dokumentacije, izvođenja radova i nabavke opreme, sadrže i sve prateće troškove – troškove ishođenja dozvola za građenje, stručnog nadzora i ostale troškove za poslove propisane regulativom vezanom uz gradnju.

Troškovi su planirani ovisno o obimu zahvata i dinamici odnosno planiranoj fazi provođenja pojedinog investicijskog projekta. Dio planiranih troškova tako se odnosi na nastavak provedbe i dovršetak već započetih investicijskih projekata, a dio na pripremu i provedbu investicijskih projekata čija realizacija je planirana u 2024. godini ili u narednom razdoblju.

Prioriteti odabira investicijskih projekata planiranih II. izmjenom Programa i dinamika njihovog provođenja utvrđeni su na temelju kriterija temeljenih na stvaranju uvjeta za daljnji razvoj, usklađivanju s ostalim razvojnim projektima Grada, iskazanim zahtjevima građana, stanju postojećih objekata, te potrebnim zahvatima na povećanju sigurnosti i osiguranju odgovarajuće kvalitete postojeće komunalne infrastrukture itd.

I. GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI RADI

UREĐENJA NEUREĐENIH DIJELOVA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

* NERAZVRSTANE CESTE, EKI I JAVNA RASVJETA

1. *Izgradnja infrastrukture u Ulici dr. Alberta Heinricha za proširenje stambene zone*

Ovom II. izmjenom Programa građenja, planirani iznos za provedbu investicije ostaje nepromijenjen.

Programom su planirana sredstva za izvođenje radova na izgradnji predmetne prometnice i obostranih staza s izvedbom kabelske kanalizacije i javne rasvjete uključujući i troškove provedbe stručnog nadzora nad izvođenjem radova.

1. *Proširenje stambene zone „Cerine“*

Ovom II. izmjenom Programa građenja, planirani iznos korigiran je u skladu sa stvarnim troškovima

sveukupne provedbe predmetne investicije izvođenja radova izgradnje predmetne prometnice, obostranih staza, kabelske kanalizacije i javne rasvjete, hortikulturno uređenje i izgradnju parkirališta uz prometnicu, uključujući i troškove provedbe stručnog nadzora nad izvođenjem radova sve do pune gotovosti i ishođenja uporabne dozvole.

1. *Proširenje poslovne zone „Radnička“*

Ovom II. izmjenom Programa građenja, planirani iznos korigiran je u skladu sa stvarnim troškovima

sveukupne provedbe predmetne investicije izvođenja radova na izgradnji produžetka postojeće prometnice sjeverno od pruge s izvedbom kabelske kanalizacije i javne rasvjete uključujući i troškove provedbe stručnog nadzora nad izvođenjem radova.

1. *Nastavak komunalnog opremanja stambene zone „Cvjetna“*

Ovom II. izmjenom Programa građenja, planirani iznos za provedbu investicije usklađen je sa stvarnim troškovima provedbe investicije izrade projektne dokumentacije, u skladu sa ugovorenim iznosom.

Izmjenom programa ukinuta su prethodno predviđena sredstva za rješavanje imovinskopravnih odnosa, obzirom da je utvrđeno u postupku provedbe investicije da nije potrebno izvršiti otkup zemljišta u obuhvatu zahvata investicije.

1. *Nastavak komunalnog opremanja poslovne zone „Radnička“*

Ovom II. izmjenom Programa građenja, planirani iznos za provedbu investicije ostaje nepromijenjen.

Planirana je izgradnja prometnice sa stazom, s izvedbom kabelske kanalizacije i javne rasvjete, uslijed ukazane potrebe za izvedbom produžetka postojeće izvedene prometnice.

Osim sredstva za uslugu izrade projektne dokumentacije planirana su i sredstva za otkup zemljišta u zoni obuhvata zahvata odnosno rješavanje imovinskopravnih odnosa.

1. *Komunalna infrastruktura u nastavku Ulice Miroslava Krleže do Bjelovarske ceste*

Ovom II. izmjenom Programa građenja planirana su sredstva za početak provedbe investicijskog projekta u smislu dijela troška izrade projektne dokumentacije za cestovnu građevinu – most preko vodotoka Koprivnice.

II. GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI U

UREĐENIM DIJELOVIMA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

* NERAZVRSTANE CESTE, EKI I JAVNA RASVJETA

1. *Kružno raskrižje na spoju Ulice Ivana Mažuranića, Starogradske i Špoljarske ulice*

Ovom II. izmjenom Programa građenja, planirani iznos za provedbu investicije korigiran je u skladu sa realizacijom provedbe predmetne investicije. Očekivani dovršetak cjelokupne provedbe investicije je u 2025. godini.

1. *Kružno raskrižje na spoju državnih cesta DC2 i DC20 te Starčevićeve ulice*

Ovom II. izmjenom Programa građenja, planirani iznos za provedbu investicije ostaje nepromijenjen.

Programom građenja planiran je iznos za izradu projektno tehničke dokumentacije.

1. *Pristupna prometnica dječjem vrtiću u Herešinu*

Ovom II. izmjenom Programa građenja, korigiran je planirani iznos za troškove rješavanja imovinskopravnih odnosa odnosno otkup zemljišta dok je iznos za izradu projektne dokumentacije kao i svih pratećih troškova za ishođenje akta za gradnju nove prometnice sa stazom, javnom rasvjetom i kabelskom kanalizacijom kao pristupne prometnice novom vrtiću ostao nepromijenjen.

* JAVNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOZVOLJEN PROMET MOTORNIH VOZILA

1. *Izgradnja pješačko biciklističke staze između naselja Draganovec i Štaglinec*

Ovom II. izmjenom Programa građenja, planirani iznos za provedbu investicije korigiran je u skladu sa realizacijom provedbe predmetne investicije. Očekivani dovršetak cjelokupne provedbe investicije je u 2025. godini.

1. *Izgradnja pješačke staze u Cvjetnoj ulici*

Ovom II. izmjenom Programa građenja, planirani iznos za provedbu investicije korigiran je u skladu sa realizacijom provedbe predmetne investicije. Očekivani dovršetak cjelokupne provedbe investicije je u 2025. godini.

* JAVNE ZELENE POVRŠINE

1. *Dječja igrališta i sportsko rekreacijski sadržaji*

Ovom II. izmjenom Programa građenja, planirani iznos za provedbu investicije korigiran je u skladu sa realizacijom provedene investicije. Sredstva su osigurana za rekonstrukciju postojećeg dječjeg igrališta DV Tratinčica – objekt Zvjezdica za kojeg su dobivena sredstva za sufinanciranje izvedbe predmetnih radova i opreme temeljem sklopljenog ugovora o sufinanciranju od strane Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade i Programa podrške poboljšanju materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima u 2024.godini.

1. *Razvoj rekreacijske zone Cerine – teniski tereni*

Ovom II. izmjenom Programa građenja, korigiran je planirani iznos, u skladu sa stvarnim troškovnima, za izradu projektne dokumentacije kao i svih pratećih troškova za ishođenje akta za gradnju za Razvoj rekreacijske zone Cerine što u prvoj fazi uključuje izgradnju teniskih terena. Projekti se izrađuju u svrhu prijave na Javni poziv za iskaz interesa za sufinanciranje izgradnje, obnove, održavanja, opremanja i rekonstrukcije sportskih građevina u 2024. godini.

III. GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI IZVAN

GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

* NERAZVRSTANE CESTE, EKI I JAVNA RASVJETA

1. *Izgradnja spojne ceste o NK Zagorec do naselja Herešin*

Ovom II. izmjenom Programa građenja, planirani iznos za provedbu investicije korigiran je u skladu sa realizacijom provedbe predmetne investicije izgradnje prometnice koja će se uklopiti u postojeći put koji će se rekonstruirati a sve kao spojna cesta između Herešina i Peteranske ceste kao zaobilaznog alternativnog pravca do gradskog kompostišta. Planirana sredstva također uključuju i sredstva za provedbu stručnog nadzora nad izvođenjem radova. Sredstva su predviđena za provedbu investicije do pune gotovosti u skladu sa trenutnom dinamikom izvođenja radova.

1. *Javna rasvjeta staze na Ivanjskoj cesti*

Ovom II. izmjenom Programa građenja, planirani iznos za provedbu investicije ostaje nepromijenjen, a odnosi se na trošak izrade projektne dokumentacije osvjetljenja staze uz dio ulice Ivanjska cesta u Koprivnici, ukupne dužine cca 1.800 m.

1. *Javna rasvjeta staze Štaglinec - Draganovec*

Ovom II. izmjenom Programa građenja, planirani iznos za provedbu investicije ostaje nepromijenjen, a odnosi se na trošak izrade projektne dokumentacije izgradnje javne rasvjete za osvjetljavanje pješačko-biciklističke staze između naselja Draganovec i naselja Štaglinec kako bi se osigurala prometna sigurnost svih sudionika u prometa na predmetnoj stazi.

* DRUGE GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

1. *Postrojenje za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada - Sortirnica Herešin*

Ovom II. izmjenom Programa građenja, korigiran je potreban iznos za provođenje investicije a uključuje dio troška priključenaj električne energije i troškove izmjene projektne dokumentacije kojom je izvršena prijava na Poziv za izgradnju i/ili opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno sakupljenog otpadnom papira, kartona, metala, plastike i drugih materijala (ref. br. NPOO.C1.3.R2-11.05) te osigurano sufinanciranej provedbe investicije. Također uključuje i iznos sveukupnog troška prethodno izrađene projektne dokumentacije te svih popratnih troškova koji prethode ishođenju građevinske dozvole.

IV. POSTOJEĆE GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE

REKONSTRUIRATI

* NERAZVRSTANE CESTE, EKI I JAVNA RASVJETA

*1. Rekonstrukcija Starčevićeve ulice u Koprivnici*

Ovom II. izmjenom Programa građenja, planirani iznos za provedbu investicije korigiran je u skladu sa realizacijom provedbe predmetne investicije izvođenja radova rekonstrukcije i uređenja ulice unutar javnog koridora i raskrižja a sve u skladu s važećom regulativom, uključujući i troškove provedbe stručnog nadzora nad izvođenjem radova.

1. *Modernizacija javne rasvjete na području grada Koprivnice*

Ovom II. izmjenom Programa građenja, planiran je iznos u skladu sa stvarnim troškovima provedene predmetne investicije modernizacije/rekonstrukcije sustava javne rasvjete, odnosno zamjena svjetiljki korištenjem tehnološki naprednijih svjetiljka u LED tehnologiji na području grada i prigradskih naselja, financiranjem putem ESIF Kredita za javnu rasvjetu koji su formirani s ciljem podupiranja ostvarenja energetskih ušteda u sustavima javne rasvjete provedbom mjera energetske obnove, a koje će rezultirati smanjenjem potrošnje električne energije u projektnim cjelinama javne rasvjete. Unutar Programa građenja predviđa se i iznos za provođenje stručnog nadzora te usluge koordinatora zaštite na radu prilikom izvođenja radova.

V. OSTALO

Ovom II. izmjenom Programa građenja, planirani iznos je korigiran u skladu sa stvarno nastalim nepredviđenim troškovima izvan Programa građenja a uključuje troškove izrade tehničkih rješenja, projektne dokumentacije, otkup zemljišta, radovi i stručni nadzor rekonstrukcije ili izgradnje građevina komunalne infrastrukture koji se iz objektivnih razloga nisu mogli pravovremeno predvidjeti.

1. **Potrebna sredstva za provedbu akta**

Za provedbu II. izmjene Programa u Proračunu Grada Koprivnice za 2024. godinu potrebno je osigurati sveukupno 4.861.865,00 EUR.

Izvori financiranja planirani su na slijedeći način:

* sredstva komunalne naknade u iznosu od 1.999.450,00 EUR,
* sredstva komunalnog doprinosa u iznosu od 499.000,00 EUR,
* sredstva Proračun - opći prihodi i primici u iznosu 494.040,00 EUR,
* sredstva od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 285.000,00 EUR,
* sredstva kapitalnih pomoći od izvanproračunskih korisnika u iznosu od 91.915,00 EUR,
* te namjenskih primitaka u iznosu od 1.492.460,00 EUR.

U skladu sa svime naprijed navedenim predlaže se donošenje Programa o II. izmjenama Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Koprivnice za 2024. godinu u priloženom tekstu.

Nositelj izrade:

Predlagatelj:

Gradonačelnik:

Mišel Jakšić, dipl. oec.

Upravni odjel za izgradnju grada,

upravljanje nekretninama i

komunalno gospodarstvo

Pročelnik:

Mario Perković, dipl.ing.građ.