Provedbeni program Grada Koprivnice za razdoblje od 2026. do 2029. godine

NOSITELJ IZRADE: Grad Koprivnica

Rujan 2025.

- Sadržaj

1.	PREDGOVOR	1

2.	UVOD	2

2.1.	Djelokrug rada Grada Koprivnice	3

2.2.	Vizija Grada Koprivnice	5

2.3.	Misija Grada Koprivnice	5

2.4.	Organizacijska struktura Grada Koprivnice	5

3.	OPIS IZAZOVA I RAZVOJNIH POTREBA	7

3.1.	Geografska i administrativna obilježja	7

3.2.	Demografska kretanja	8

3.3.	Obrazovna, kulturna i sportska infrastruktura	9

3.4.	Zdravstvena i socijalna skrb	11

3.5.	Civilna zaštita i sigurnost	12

3.6.	Gospodarstvo i kretanje zaposlenosti	13

3.7.	Prometna i komunalna infrastruktura	15

3.8.	Stanje okoliša	17

4.	PRIORITETI DJELOVANJA U PODRUČJU NADLEŽNOSTI GRADA KOPRIVNICE	18

4.1.	Doprinos provedbi prioriteta Strategije manjeg urbanog područja Koprivnica	18

4.2.	Doprinos provedbi ciljeva održivog razvoja UN Agende 2030	19

4.3.	Doprinos provedbi zajedničkih prioriteta EU	20

5.	POPIS MJERA ZA PROVEDBU POSEBNIH CILJEVA I POKAZATELJI REZULTATA	21

5.1.	Popis mjera za provedbu posebnih ciljeva	21

5.2.	Ključne aktivnosti i pokazatelji rezultata	22

5.3.	Popis projekata Grada Koprivnice	30

5.4.	Indikativni financijski okvir za provedbu mjera, aktivnosti i projekata Grada Koprivnice	32

6.	OKVIR ZA PRAĆENJE I IZVJEŠTAVANJE	40

POPIS TABLICA:	42

- PREDGOVOR

Pred nama je novi četverogodišnji mandat i nova prilika da zajedno nastavimo graditi Koprivnicu kao grad u kojem je kvaliteta života svih naših sugrađana u središtu svake odluke. Provedbeni program za razdoblje 2026. – 2029. oslanja se na naše dosadašnje rezultate, ali istodobno donosi jasne iskorake prema modernoj, zelenoj i uključivoj zajednici.

Program je strukturiran kroz četiri ključna područja. Područje demografije i kvalitete života obuhvaća ulaganja u obrazovanje, od predškolskih ustanova do osnovnih škola, te daljnje jačanje potpora obiteljima, mladima i ranjivim skupinama. Na taj način ulažemo u budućnost, brinemo o demografskoj revitalizaciji i osiguravamo sustav zdravstvene i socijalne skrbi koji je dostupan svima.

Funkcionalno područje usmjereno je na održivi promet, zelenu infrastrukturu i digitalni razvoj. Ulagat ćemo u nove prometnice, biciklističke i pješačke staze, unaprjeđenje javnog prijevoza, ali i u digitalne sustave koji će Koprivnicu učiniti još povezanijom i učinkovitijom. Posebnu pozornost posvetit ćemo sustavu gospodarenja otpadom i zaštiti okoliša, jer želimo ostaviti zdrav i uređen prostor generacijama koje dolaze.

U razvijenom području stavljamo naglasak na gospodarstvo, poduzetništvo i poljoprivredu. Gradit ćemo nove poduzetničke zone, znanstveno-inovacijski park i tržnicu s polivalentnim centrom, poticat ćemo poljoprivrednike i obiteljska gospodarstva te otvarati prostor za turizam i digitalne nomade. Time stvaramo nova radna mjesta i širimo gospodarsku bazu našeg grada.

Konačno, kroz sadržajno područje ulažemo u kulturu, sport i društvene sadržaje. Koprivnica će dobiti nove i obnovljene školske, sportske i kulturne objekte, a posebni projekti poput sportsko-rekreacijske zone i rehabilitacijskog centra Cerine dodatno će obogatiti ponudu za naše građane i posjetitelje.

Ovaj program nije samo skup projekata i mjera, on je odraz naše zajedničke vizije grada koji je održiv, socijalno osjetljiv, otvoren inovacijama i ponosan na svoju tradiciju. Vjerujem da ćemo zajedno, uz partnerski odnos građana, gospodarstva i gradske uprave, učiniti Koprivnicu još boljim mjestom za život, rad i stvaranje.

Vaš gradonačelnik,
Mišel Jakšić

- UVOD

Zakonom o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (NN 123/17, 151/22) definirana je obveza izrade provedbenog programa jedinice lokalne samouprave, a Uredbom o smjernicama za izradu akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 37/23) definiran je obvezni sadržaj dokumenta. Gradonačelnik Grada Koprivnice kao izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave donosi provedbeni program za razdoblje od 2026. do 2029. godine i ovisno o potrebi moguće ga je ažurirati tijekom provedbe.

Provedbeni program Grada Koprivnice za razdoblje od 2026. do 2029. godine predstavlja drugu generaciju kratkoročnih akata strateškog planiranja. Njime se osigurava provedba sljedećih posebnih ciljeva definiranih Strategijom razvoja manjeg urbanog područja Koprivnica za financijsko razdoblje 2021. - 2027.:

Posebni cilj 1.1. Uspostaviti cjelovit, pristupačan i kvalitetan sustav odgoja i obrazovanja;

Posebni cilj 1.2. Potaknuti demografsku revitalizaciju;

Posebni cilj 1.3. Ojačati društvenu inkluziju i skrb za stanovnike;

Posebni cilj 2.1. Uspostaviti održiv sustav prijevoza;

Posebni cilj 2.2. Pratiti trendove razvoja digitalne povezivosti;

Posebni cilj 2.3. Unaprijediti infrastrukturne sustave i uspostaviti cjeloviti sustav za gospodarenje otpadom;

Posebni cilj 3.1. Potaknuti nove ideje u razvoju lokalne zajednice;

Posebni cilj 3.2. Pratiti trendove zelenog i održivog razvoja;

Posebni cilj 4.1. Osigurati raznoliku kulturnu ponudu i pripadajuću infrastrukturu;

Posebni cilj 4.2. Osigurati dostupnosti sportskih i ostalih društvenih sadržaja.

Provedbeni program Grada Koprivnice usklađen je s Nacionalnom razvojnom strategijom Republike Hrvatske do 2030. godine, sektorskim strategijama na nacionalnoj razini i Planom razvoja Koprivničko-križevačke županije za razdoblje 2021.-2027. godine te doprinosi sljedećim posebnim ciljevima:

Posebni cilj 1. Povezanija županija kružnog gospodarstva;

Posebni cilj 2. Socijalno osjetljiva županija;

Posebni cilj 3. Pametna i zelena županija.

Također, Provedbeni program svoj temelj ima u Strategiji razvoja Grada Koprivnice do 2030. godine i doprinosi sljedećim prioritetima i strateškim ciljevima unutar prioriteta:

- Prioritet 1: Održivi razvoj

Strateški cilj 1.1. Stvaranje poticajnog okruženja za razvoj konkurentnog i inovativnog gospodarstva;

Strateški cilj 1.2. Uspostava održivog sustava odgoja i obrazovanja;

Strateški cilj 1.3. Razvoj prepoznatljive destinacije za cjelogodišnji turizam.

- Prioritet 2: Otporan razvoj

Strateški cilj 2.1. Poboljšanje uvjeta za zdrav, aktivan i kvalitetan život;

Strateški cilj 2.2. Unaprjeđenje sustava socijalne zaštite u svrhu demografske revitalizacije i boljeg položaja obitelji;

Strateški cilj 2.3. Jačanje uloge ustanova u kulturi organizacija civilnog društva.

- Prioritet 3: Zeleni razvoj

Strateški cilj 3.1. Uspostava kružnog gospodarstva te povećanje energetske učinkovitosti i proizvodnje energije iz obnovljivih izvora;

Strateški cilj 3.2. Modernizacija prometnih procesa kroz uspostavu sustava održive mobilnosti;

Strateški cilj 3.3. Digitalna tranzicija društva.

Sve planirane mjere, aktivnosti i projekti Grada Koprivnice i u budućem razdoblju imaju za cilj poboljšanje standarda i kvalitete života svih svojih građana, što je i sadržano u viziji i misiji Grada definiranih provedbenim programom.

  - Djelokrug rada Grada Koprivnice

Djelokrug rada grada Koprivnice definiran je u Ustavu Republike Hrvatske (Narodne novine br. 56/90, 135/97, 08/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10 i 05/14) i Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) te Statutu Grada Koprivnice (Glasnik Grada Koprivnice br. 4/09., 1/12., 1/13., 3/13. -pročišćeni tekst, 1/18., 2/20. i 1/2021).

Sukladno članku 13. Statuta grada Koprivnice propisano je da je Grad Koprivnica samostalan u odlučivanju poslovima iz samoupravnog djelokruga u skladu s Ustavom Republike Hrvatske i zakonom te podliježe samo nadzoru ustavnosti i zakonitosti rada i akata tijela Grada Koprivnice od strane nadležnih državnih tijela.

Grad Koprivnica kao grad sjedišta Koprivničko-križevačke županije u svome samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju prava građana i to osobito poslove koji se odnose na:

- uređenje naselja i stanovanje,

- prostorno i urbanističko planiranje,

- komunalno gospodarstvo,

- brigu o djeci,

- socijalnu skrb,

- primarnu zdravstvenu zaštitu,

- odgoj i osnovno obrazovanje,

- kulturu, tjelesnu kulturu i šport,

- zaštitu potrošača,

- zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,

- protupožarnu i civilnu zaštitu,

- promet na svom području

- održavanje javnih cesta,

- izdavanje građevinskih i lokacijskih dozvola, drugih akata vezanih uz gradnju te provedbu dokumenata prostornog uređenja

- te ostale poslove sukladno posebnim zakonima.

Grad Koprivnica osnivač je ustanova:

- Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju  Podravsko sunce

- Osnovna škola „Antun Nemčić Gostovinski“

- Osnovna škola  „Braća Radić“

- Osnovna škola „Đuro Ester“

- Osnovna škola „Podolice“

- Umjetnička škola „Fortunat Pintarić“

- Dječji vrtić „Tratinčica“

- Dječji vrtić „Medenjak“

- Pučko otvoreno učilište

- Knjižnica i čitaonica „Fran Galović“ Koprivnica

- Muzej grada Koprivnice

- Javna vatrogasna postrojba grada Koprivnice

- Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Koprivnice

Grad Koprivnica ima udjele ili dionice u sljedećim trgovačkim društvima i agencijama:

- Gradsko komunalno poduzeće KOMUNALAC društvo s ograničenom odgovornošću

- GLAS PODRAVINE društvo s ograničenom odgovornošću za izdavačku i tiskarku djelatnost

- ENTER KOPRIVNICA društvo s ograničenom odgovornošću za usluge, trgovinu i posredovanje za poduzetnike

- Regionalna energetska agencija Sjever

- KOPRIVNIČKE VODE društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje vodnih usluga javne vodoopskrbe i javne odvodnje

- Rukometni klub PODRAVKA s.d.d.

Osim navedenih trgovačkih društva i agencija, Grad Koprivnica financira i sljedeće:

- Razvojna agencija Sjever – DAN (Ured u Koprivnici) – osnivač/član društva ENTER KOPRIVNICA društvo s ograničenom odgovornošću za usluge, trgovinu i posredovanje za poduzetnike

- Vatrogasna zajednica grada Koprivnice (udruga)

- Turistička zajednica grada Koprivnice.

  - Vizija Grada Koprivnice

Vizija Grada Koprivnice definirana je Strategijom razvoja manjeg urbanog područja Koprivnica za financijsko razdoblje 2021.-2027. te glasi:

Srce Podravine u novom ruhu – progresivno, povezano i razvijeno,

kaj got 'ko rekel!

  - Misija Grada Koprivnice

Misija Grada Koprivnice doprinosi realizaciji definirane vizije i glasi:

Urbano područje Koprivnica predstavlja središte i srce podravskog regionalnog identiteta, sačinjeno od kombinacije urbane i ruralnih sredina želi jačati svoju integraciju, biti uistinu povezano i dijeliti ne samo identitet nego se i funkcionalno povezivati zajedničkim projektima i razvojnim idejama.

U novo ruho ovog područja utkano je i suvremeno promišljanje razvoja, progresivni projekti koji uvažavaju izazove današnjice za kvalitetniji život budućnosti. Jačanje zajedništva očituje se u povezanosti, ne samo prometnoj, već funkcionalnoj, svakodnevnoj, životnoj povezanosti kao temelja zajedništva i bolje suradnje.

Upravo je povezanost preduvjet razvoja u gospodarsko-društvenom smislu, razvoja koji će u konačnici podizati letvicu kvalitete života, razvoja koji će graditi i osnažiti identitet Urbanog područja i omogućiti postavljanje trendova što je ovo područje uvijek i radilo - kaj got ‘ko rekel!

  - Organizacijska struktura Grada Koprivnice

Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Koprivnice (Glasnik Grada Koprivnice br. 4/17, 5/20, 8/21 i 7/23)  uređuje se ustrojstvo upravnih tijela Grada Koprivnice, djelokrug u obavljanju poslova i odgovornost za zakonito i pravodobno obavljanje poslova, upravljanje upravnim tijelima, sredstva za rad, unutarnji ustroj i druga pitanja od značaja za njihov rad.

Sukladno Zakonu o službenicima i namještenicima u lokalnoj i regionalnoj (područnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08, 61/11, 4/218, 112/19, 17/25) utvrđeno je da se službenici i namještenici primaju u službu i raspoređuju na slobodna radna mjesta utvrđena pravilnikom o unutarnjem redu stoga je Pravilnikom o unutarnjem redu Grada Koprivnice (Glasnik Grada Koprivnice br., 4/20, 6/20, 5/21, 7/22, 1/23, 8/22, 4/23, 1/24, 3/24, 4/24, 5/24 i 7/24.) utvrđeno unutarnje ustrojstvo upravnih tijela Grada Koprivnice, način upravljanja upravnim tijelom odnosno unutarnjom ustrojstvenom jedinicom, sistematizacija radnih mjesta, prijam u službu i raspored na radna mjesta, vođenje upravnog postupka i rješavanje u upravnim stvarima, lake povrede službene dužnosti i druga pitanja od značaja za rad upravnih tijela Grada Koprivnice.

Sukladno navedenoj Odluci o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Koprivnice i Pravilniku o unutarnjem redu Grada Koprivnice ustrojeni su sljedeći upravni odjeli i službe u Gradu Koprivnici kako slijedi:

Na dan 1. rujna 2025. godine u Gradu Koprivnici je ukupno 72 zaposlenih službenika i namještenika te dvoje dužnosnika.

- OPIS IZAZOVA I RAZVOJNIH POTREBA

  - Geografska i administrativna obilježja

Grad Koprivnica osnovan je Zakonom o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (NN 86/06, 125/06, 16/07, 95/08, 46/10, 37/13, 44/13, 45/13 i 110/15) kao jedinica lokalne samouprave. Sukladno Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/2001, 60/2001, 129/2005, 36/2009, 36/2009, 109/2007, 125/2008, 150/2011, 144/2012, 123/2017, 98/2019, 144/2020) Grad Koprivnica pripada skupini velikih gradova s obzirom da je mjesto sjedišta Koprivničko-križevačke županije.

Odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (NN 3/24) Grad Koprivnica sa indeksom razvijenosti od 108,376% razvrstana je u VIII. skupinu i pripada prvoj četvrtini iznadprosječno rangiranih jedinica lokalne samouprave u Koprivničko-križevačkoj županiji te je najrazvijenija jedinica lokalne samouprave u županiji.

Obuhvaća 9 samostalnih naselja – Bakovčica, Draganovec, Herešin, Jagnjedovec, Koprivnica, Kunovec Breg, Reka, Starigrad i Štaglinec.

Prema podacima Prostornog plana uređenja Grada Koprivnice i Strategije razvoja grada Koprivnice do 2030. godine, nalazi se na sjeverozapadnom dijelu Republike Hrvatske, na površini od 91,73 km2 čime zauzima 5,2% teritorija Koprivničko-križevačke županije odnosno 0,16% teritorija Republike Hrvatske. Prosječna gustoća naseljenosti iznosi 311,21 stan/km². Unutar županije graniči s općinama Koprivnički Ivanec, Peteranec, Koprivnički Bregi, Sokolovac i Rasinja, a na krajnjem jugu s Općinom Kapela koja je u sastavu Bjelovarsko-bilogorske županije.

Grad Koprivnica zajedno s općinama Drnje, Đelekovec, Hlebine, Koprivnički Bregi, Koprivnički Ivanec, Novigrad Podravski, Peteranec, Rasinja i Sokolovac čini manje urbano područje Koprivnica. Sukladno Zakonu o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 147/14, 123/17, 118/18), urbana područja ustrojavaju se radi učinkovitijeg planiranja, usklađivanja i provedbe politike regionalnog razvoja, posebno njezine urbane dimenzije, i to kao urbane aglomeracije, veća urbana područja i manja urbana područja. Urbano područje Koprivnica pripada kategoriji manjih urbanih područja - odnosno gradova koji imaju manje od 35.000 stanovnika, a čije središnje naselje ima više od 10.000 stanovnika i/ili je sjedište županije. Kroz manje urbano područje jača se uloga Grada Koprivnice kao pokretača gospodarskog razvoja navedenog područja uspostavom mehanizma Integriranih teritorijalnih ulaganja kojim se omogućuje integriranje projekata iz više različitih fondova EU, različitih sektora ili lokacija. Strateška podloga za provedbu navedenog mehanizma je Integrirani teritorijalni program za razdoblje 2021. – 2027.

  - Demografska kretanja

Prema podacima Popisa stanovništva 2021. godine u sastavu grada Koprivnice živjelo je 28.580 stanovnika, od čega 22.262 stanovnika na području naselja Koprivnice, u naselju Bakovčica živjelo je 295 stanovnika, u naselju Draganovec 444 stanovnika, u naselju Herešin  682 stanovnika, u naselju Jagnjedovec 301 stanovnik, u naselju Kunovec Breg 578 stanovnika, u naselju Reka 1.317 stanovnika, u naselju Starigrad 2.248 stanovnika te u naselju Štaglinec 453 stanovnika. U odnosu na podatke Popisa stanovništva iz 2011. godine kada je na cjelokupnom području grada Koprivnice živjelo 30.854 stanovnika vidljivo je smanjenje za 2.274 stanovnika. Prema podacima Zavoda za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije u 2023. godini bilo je ukupno 216 rođenih i 352 umrlih stanovnika, stoga je stopa nataliteta iznosila 7,6‰, dok je stopa mortaliteta iznosila 12,3‰ što ukazuje na negativni prirodni prirast od -4,8‰ obzirom da je umrlo 136 stanovnika više nego što se rodilo. Navedeni izazov je izražen ne samo na lokalnoj već i na regionalnoj i nacionalnoj razini.

Prema spolnoj strukturi stanovništva iz Popisa stanovništva 2021. godine, u gradu Koprivnici od ukupnog broja stanovnika koji iznosi 28.580, osoba ženskog spola bilo je 15.060 odnosno 53%, dok je 13.520 bilo stanovnika muškog spola, odnosno 47%. Prema podacima Popisa stanovništva 2021. godine prosječna starost stanovništva iznosila je 44,5 godina, indeks starenja 159,6%, dok je koeficijent starosti iznosio 29,8%.

Podaci Popisa stanovništva iz 2021. godine pokazuju postupno starenje stanovništva obzirom da je u dobi od 0-19 godina bilo 5.341 stanovnika (18,7%), u dobi od 20-44 godine 8.615 stanovnika (30,1%), u dobi od 45-64 godine 8.373 stanovnika (29,3%), a u dobi od 65 i više godina 6.251 stanovnika (21,9%).

Na području grada Koprivnice većina stanovnika su Hrvati (96,34%), a najveći dio populacije osim Hrvata čine Srbi (1,28%).

Grad Koprivnica kontinuirano različitim mjerama, programima i poticajima nastoji doprinijeti demografskoj revitalizaciji. U 2024. godini odobreno je ukupno 212 zahtjeva za pomoć za opremu djeteta, nabavljeno je 14.983 komada radnih bilježnica, za 9 učenika koji polaze osnovne škole kojima nije osnivač Grad Koprivnica nabavljeni su udžbenici i radne bilježnice, za 282 djece rane i predškolske dobi sufinancirao se smještaj u privatnim vrtićima, a za 120 djece sufinancirao se smještaj u obrtima za čuvanje djece.

U budućem razdoblju Grad Koprivnica kroz projekt priuštivog stanovanja planira formiranje i proširenje postojećih stambenih zona dodatnim parcelama za prodaju mladima po modelu priuštivog stanovanja.

  - Obrazovna, kulturna i sportska infrastruktura

U gradu Koprivnici predškolski odgoj i obrazovanje provodi se u Dječjem vrtiću „Tratinčica“, a od pedagoške godine 2025./2026. i u Dječjem vrtiću „Medenjak“ te u Centru za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Podravsko sunce kojima je grad Koprivnica ujedno osnivač, zatim u Dječjem vrtiću Sv. Josip - podružnica Koprivnica i Dječjem vrtiću „Igra“ koji su u privatnom vlasništvu. Uz navedene dječje vrtiće na području grada Koprivnice djelovalo je i 11 obrta za čuvanje djece u kojima se odvija čuvanje, briga i skrb za djecu. U budućem razdoblju postoji potreba za energetskom obnovom kompleksa Dječjeg vrtića „Tratinčica“.

Osnovno obrazovanje na području grada Koprivnice odvija se u Osnovnoj školi „Antun Nemčić Gostovinski“ Koprivnica kao matičnoj školi te u dvije područne škole u Reki i Jagnjedovcu, u Osnovnoj školi „Braća Radić“ Koprivnica kao matičnoj školi te u područnoj školi Starigrad, Osnovnoj školi „Đuro Ester“ Koprivnica, Osnovnoj školi „Podolice“ i Centru za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Podravsko sunce. U školskoj godini 2024./2025. godine osnovne škole na području grada Koprivnice pohađalo je ukupno 2.247 učenika u 4 matične i 3 područne škole. Nastava je u Osnovnoj školi „Braće Radić“ organizirana u dvije smjene, u Osnovnoj školi „Antuna Nemčića Gostovinskog“ je za više razrede nastava organizirana u jednoj smjeni, a u nižim razredima organizirana je u dvije smjene, u Osnovnoj školi „Đuro Ester“ nastava je organizirana u jednoj smjeni, dok je Osnovna škola „Podolice“ uključena u provedbu Eksperimentalnog programa „Osnovna škola kao cjelodnevna škola: Uravnotežen, proveden, učinkovit i održiv sustav odgoja i obrazovanja“.

U tijeku su projekti dogradnje OŠ „Braća Radić“ te rekonstrukcija i opremanje područne škole Reka, a u budućem razdoblju postoji potreba za rekonstrukcijom i opremanjem područne škole u Starigradu, izgradnjom područne škole u Jagnjedovcu te ostale investicije u školstvo s ciljem unaprjeđenja standarda u osnovnom školstvu.

Srednjoškolsko obrazovanje na području grada Koprivnice odvija se u Gimnaziji „Fran Galović“ Koprivnica, u Srednjoj školi Koprivnica i Obrtničkoj školi Koprivnica. Prema podacima Državnog zavoda za statistiku na početku školske godine 2024./2025. na području Grada Koprivnice srednju školu pohađalo je ukupno 1931 učenik. Novčanu potporu Grada Koprivnice za pohađanje srednje škole u 2024. godini koristilo je 48 korisnika.

Grad Koprivnica je osnivač i financira rad Umjetničke škole Fortunat Pintarić i Pučkog otvorenog učilišta Koprivnica.

Na području Grada Koprivnice visokoškolsko obrazovanje odvija se u Sveučilišnom centru  Sveučilišta Sjever u Koprivnici na kojem je u akademskoj godini 2024./2025. na prijediplomskom studiju studiralo 766 studenata od kojih je bilo 128 izvanrednih. Grad Koprivnica je dodijelio 338 stipendija studentima tijekom 2024. godine.

Prema podacima Popisa stanovništva 2021. godine prema stupnju završenog obrazovanja, bez završene škole bile su 93 osobe, sa zaključno završenim trećim razredom osnovne škole bilo je 66 osoba, sa zaključno završenim sedmim razredom bilo je 365 osoba, sa završenom osnovnom školom 4.634 osobe, sa završenom srednjom školom 12.942 osobe i sa završenim visokim obrazovanjem 6.441 osoba. Uspoređujući spomenute podatke s podacima iz Popisa stanovništva 2011. godine, vidljiv je pozitivan trend rasta broja osoba sa završenim srednjoškolskim i visokoškolskim obrazovanjem, a smanjen je broj osoba bez završene škole.

Na području grada Koprivnice nalazi se Knjižnica i čitaonica „Fran Galović“ Koprivnica. Kulturnu infrastrukturu na području grada Koprivnice koja baštini povijesne i kulturne znamenitosti čine Muzej grada Koprivnice i Muzej prehrane „PODRAVKA“, Galerija Mijo Kovačić i Galerija Koprivnica. Prema podacima iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske Ministarstva kulture i medija na području grada Koprivnice evidentirano je 30 kulturnih dobara od čega je jedno kulturno dobro preventivno zaštićeno dobro – Arheološko nalazište Draganovec, a 29 kulturnih dobara su zaštićena kulturna dobra.

Sukladno navedenim podacima na području grada Koprivnice postoje tri kulturno-povijesne cjeline koje predstavljaju zaštićeno kulturno dobro, a to su Gradsko groblje „Pri Svetom Duhu“, Kulturno-povijesna cjelina grada Koprivnice i Tvornica kemijske industrije i spomen područja „Danica“.  Na popisu zaštićenih kulturnih dobara nalazi se i jedno nematerijalno kulturno dobro - Umijeće ukrašavanja uskršnjih jaja - pisanice u Podravini. Grad Koprivnica je tijekom 2024. godine uložio u obnovu jednog objekta kulturne i dva objekta sakralne baštine, a obnovljeno je i 320 m2 brutto površine Sinagoge - Kulturni centar prim. dr. Krešimir Švarc.

Investicije u kulturu i kulturnu baštinu grada Koprivnice do 2029. godine uključuju obnovu kuće Malančec te poboljšanje materijalnih uvjeta za rad nezavisnih umjetnika uređenjem umjetničkih ateljea i galerije za nezavisnu kulturu s ciljem poboljšanja kulturne ponude grada.

Na dan 8. rujna 2025. godine u Registru udruga aktivno je bilo ukupno 350 udruga s područja grada Koprivnice od kojih je 76 udruga čije područje djelovanja su kultura i umjetnost. Grad Koprivnica u 2024. godini sufinancirao je ukupno 157 projekt udruga iz različitih područja djelovanja s ciljem jačanja njihovih kapaciteta te poticanja građana na aktivno sudjelovanje u razvoju zajednice.

Prema podacima iz Registra udruga na dan 8. rujna 2025. godine, na području grada Koprivnice djeluje ukupno 127 udruga čije je područje djelovanja sport. U realizaciju programa sportske škole 2024. godine bilo je uključeno 26 sportskih škola, sufinancirano je 56 sportskih manifestacija, 4 osnovne škole sudjelovale su u obuci 275 djece neplivača, sufinanciran je 1 nastup na europskim ligaškim natjecanjima, a financiran je i rad 5 sportskih klubova osoba s invaliditetom. U sljedećem razdoblju planiran je projekt razvoja sportsko-rekreacijske zone i rehabilitacijskog centra Cerine sa svrhom doprinosa zdravlju šire društvene zajednice i jačanja svijesti o važnosti bavljenja sportom i rekreacijom.

  - Zdravstvena i socijalna skrb

Prema podacima Mreže javne zdravstvene službe (NN 49/24) koju je donijelo Ministarstvo zdravstva 26. travnja 2024. godine na području grada Koprivnice djeluje 19 mreža timova u djelatnosti opće/obiteljske medicine na razini primarne zdravstvene zaštite, u djelatnosti dentalne zdravstvene zaštite djeluje 17 timova,  u djelatnosti zdravstvene zaštite žena na razini primarne zdravstvene zaštite djeluje 8 timova, u djelatnosti zdravstvene zaštite predškolske djece na razini primarne zdravstvene zaštite djeluje 4 tima te u djelatnosti medicine rada djeluje 4 tima na području cijele Koprivničko-križevačke županije. Na području grada Koprivnice nalazi se Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije, Opća bolnica „Dr. Tomislav Bardek“ Koprivnica, Zavod za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije te Zavod za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije.

Grad Koprivnica osigurao je u 2024. godini jednog liječnika specijalista pedijatrije na neodređeno radno vrijeme u Domu zdravlja, preventivne stomatološke preglede za 670 djece predškolske i osnovnoškolske dobi, podmireni su troškovi rehabilitacije i socijalne integracije za 23 djece s teškoćama u razvoju, a Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Podravsko sunce pružilo je uslugu rane razvojne podrške za 59 djece.

Na području grada Koprivnice djeluje Hrvatski zavod za socijalni rad. Sukladno Evidenciji fizičkih osoba koje profesionalno pružaju socijalne usluge Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike iz veljače 2024. godine na području grada Koprivnice socijalne usluge pružale su 2 fizičke osobe, 4 udruge/vjerske zajednice te 5 ustanova.

Grad Koprivnica kroz Socijalni program redovito osigurava određene oblike pomoći građanima koji se nalaze u riziku od socijalne isključenosti. Tijekom 2024. godine podmireni su troškovi stanovanja za 197 kućanstava, za 193 djece podmireni su troškovi predškolskog odgoja i obrazovanja u DV Tratinčica i za 108 djece troškovi u ostalim predškolskim ustanovama i kod obrta za čuvanje djece, troškovi prehrane podmireni su za 129 korisnika,  pomoć u kući osigurana je za 145 korisnika, a 163 korisnika koristilo je pravo na jednokratnu pomoć.

Na području grada Koprivnice u 2023. godini prema Izvješću o osobama s invaliditetom u Republici Hrvatskoj u 2023. godini Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo živjelo je 5.333 stanovnika koje su osobe s invaliditetom što je činilo udio od 28,4 % svih osoba s invaliditetom na području Koprivničko-križevačke županije.

  - Civilna zaštita i sigurnost

Grad Koprivnica obavezan je organizirati poslove iz svog samoupravnog djelokruga koji se odnose na planiranje, razvoj, učinkovito funkcioniranje i financiranje sustava civilne zaštite.

Mjere i aktivnosti u sustavu civilne zaštite na području Grada Koprivnice provode sljedeće operativne snage sustava civilne zaštite:

- Stožer civilne zaštite Grada Koprivnice,

- Vatrogasna zajednica Grada Koprivnice,

- Javna vatrogasna postrojba Grada Koprivnice,

- Gradsko društvo Crvenog križa Koprivnica,

- HGSS – Stanica Koprivnica,

- povjerenici civilne zaštite i njihovi zamjenici,

- koordinatori na lokaciji,

- pravne osobe u sustavu civilne zaštite,

- udruge.

Sukladno podacima Registra udruga, na području grada Koprivnice djeluje 19 udruga kojima je područje djelovanja zaštita i spašavanje od čega je 11 dobrovoljnih vatrogasnih društava, 2 vatrogasne zajednice, 2 crvena križa (GDCK Koprivnica i DCK Koprivničko-križevačke županije, Hrvatska gorska služba spašavanja stanica Koprivnica, Auto-klub Koprivnica, Ronilački klub „Šoderica“ i Aero klub „Krila Koprivnice“.

Grad Koprivnica je za svoje područje osnovao Stožer civilne zaštite Grada Koprivnice koji se sastoji od načelnika Stožera, zamjenika načelnika Stožera i 12 članova.

Grad Koprivnica u svojem vlasništvu ima 3 javna skloništa osnovne zaštite od kojih je svako kapacitet 200 osoba i za koje ima obvezu redovnog servisiranja i održavanja. Osim javnih skloništa na području grada nalazi se i 8 skloništa u vlasništvu poduzeća i ustanova koji imaju obvezu redovnog servisiranja i održavanja skloništa.

Grad Koprivnica donio je niz općih akata koji reguliraju provedbu civilne zaštite od kojih su najznačajniji Plan djelovanja civilne zaštite, Godišnji provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara za područje Grada Koprivnice za 2025. godinu, Program operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku na području Grada Koprivnice u 2025. godini.

Tijekom 2024. godine održano je 11 vježbi svih pripadnika civilne zaštite, pripadnici HGSS-a su sudjelovali na 17 tečajeva i edukacija te na 19 vježbi, osposobljen je 41 član postrojbi DVD-a, održane su 4 preventivno-pokazne vježbe, a 5 DVD-a je sudjelovalo na raznim natjecanjima.

  - Gospodarstvo i kretanje zaposlenosti

Najznačajnija djelatnost na području grada Koprivnice u 2024. godini prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NKD 2007.) bila je G – trgovina na veliko i malo u kojoj je poslovalo 189 poduzetnika, od ukupno 818 poduzetnika. U djelatnosti M – stručne, znanstvene i istraživačke djelatnosti poslovalo je 114 poduzetnika, djelatnosti C – prerađivačka industrija bavilo se 113 poduzetnika, 102 poduzetnika su djelovala u djelatnosti F – građevinarstvo, 58 poduzetnika u djelatnosti J – informacije i komunikacije, I – djelatnost pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane  obavljao je 51 poduzetnik, djelatnošću H – prijevoz i skladištenje  bavilo se 34 poduzetnika, N – administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti obavljalo je 25 poduzetnika, 23 poduzetnika se bavilo djelatnošću S – ostale uslužne djelatnosti, djelatnošću A – poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo bavio se 21 poduzetnik, djelatnostima D - opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija  i Q - djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi po 20 poduzetnika, L – poslovanje nekretninama obavljalo je 19 poduzetnika, R - umjetnost, zabava i rekreacija 17 poduzetnika, djelatnošću P – obrazovanje bavilo se 8 poduzetnika, djelatnošću E - opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša bavila su se 3 poduzetnika, dok se jedan poduzetnik bavio djelatnošću K – financije.

Tijekom 2024. godine na području grada Koprivnice aktivno je djelovalo ukupno 818 poduzetnika, od čega 761 trgovačko društvo. Promatrajući poduzeća prema veličini tijekom 2024. godine na području grada Koprivnice poslovalo je 658 mikro poduzetnika, 87 malih poduzetnika, 11 srednjih i 5 velikih poduzetnika. Osim toga, djelovalo je 475 obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava i 975 obrta.

Dodjelom subvencija i poticaja Grad doprinosi razvoju i poticanju poduzetništva i poljoprivrede. Za 83 OPG-a dodijeljene su potpore za očuvanje pčelinjeg fonda, ekološku proizvodnju, proizvodnju povrća, cvijeća i sjemena u plastenicima i staklenicima te za umjetno osjemenjivanje goveda. Poduzetnicima je dodijeljeno 97 potpora za subvencioniranje nabave strojeva i opreme, tradicijskih odnosno umjetničkih obrta, poduzetnika početnika i uvođenja IT sustava i aplikacija u poslovanje.  Također, pružena je podrška poslovanju za 199 postojećih i 51 novog poduzetnika informiranjem i pružanjem usluga savjetovanja.

U gradu Koprivnici posluju 3 industrijsko-poduzetničke zone: industrijska zona Danica, zona Dravska i zona Radnička. Na području grada Koprivnice djeluje i poduzetnička potporna institucija - Poduzetnički inkubatori koji posluju pod tvrtkom ENTER KOPRIVNICA d.o.o.

Na području grada Koprivnice u tijeku su projekti sufinancirani putem ITU mehanizma – Unaprjeđenje sustava javnog prijevoza na urbanom području Koprivnica, Znanstveno-inovacijski park Koprivnica i Građenje i opremanje kompleksa tržnice i polivalentnog centra.

Navedeni projekti imaju za cilj ekološku mobilnost za sve, poticanje obavljanja znanstveno-istraživačkih djelatnosti te razvoj i povezivanje malih obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava i obrtnika s potencijalnim kupcima s prostora manjeg urbanog područja Koprivnica.

Nadalje, kao podrška daljnjem razvoju poduzetništva i obrtništva u budućem razvoju planirane su sljedeće investicije: sanacija i stavljanje u funkciju napuštene bivše vojarne u svrhu uspostave nove poduzetničke zone u Kampusu te izgradnja Centra za digitalnu transformaciju u poduzetništvu i proizvodne inovacije.

Prema Izvješću Upravnog odjela za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu Koprivničko-križevačke županije o provedbi mjera iz Programa Poljoprivreda, grad Koprivnica raspolagao je s 48,3995 hektara državnog poljoprivrednog zemljišta u 2023. godini. Poljoprivredno zemljište na području grada Koprivnice sukladno ARKOD evidenciji na dan 31. prosinca 2024. godini obuhvaćalo je površinu od 2.942,57 hektara. Najviše obradive površine odnosilo se na oranice, livade i voćnjake.

Sukladno Popisu stanovništva 2021. godine na području grada Koprivnice bilo je zaposleno 12.413 stanovnika, odnosno 50,57% ukupnog stanovništva grada Koprivnice, dok je udio umirovljenika činio 32,96%, odnosno 8.089 umirovljenih osoba. Prema podacima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Područnog ureda Križevci u prosincu 2024. godine bilo je evidentirano 889 nezaposlenih osoba, od kojih su 454 osobe bile muškog spola, a 435 osoba ženskog spola. Od ukupnog broja nezaposlenih osoba 142 osobe su bile s invaliditetom. Grad Koprivnica je kroz Program javnih radova zaposlio 9 dugotrajno nezaposlenih osoba.

Za područje grada Koprivnice osnovana je Turistička zajednica grada Koprivnice. Grad Koprivnica je sačuvao znatan dio svoje kulturno-povijesne graditeljske baštine, što privlači brojne posjetitelje i turiste, a cijela stara gradska jezgra jedinstvena je spomenička cjelina.

Grad Koprivnica je grad bicikla i u to ime u gradu se nalazi 8 spomenika biciklu. Biciklistički centar Koprivnica djeluje kao informativni centar u kojem svi građani i turisti mogu dobiti informacije o biciklističkim rutama u okolici i šire i u kojem mogu posuditi bicikle za istraživanje i uživanje u tim rutama. Cikloturizam se odvija putem Biciklističke staze “Skrivene Podravine”, a planirana su ulaganja u uspostavu nove infrastrukture za razvoj cikloturističke destinacije kroz razvoj cikloturističke destinacije koprivničke Podravine.

GKP Komunalac d.o.o., kojem je jedan od osnivača grad Koprivnica, u sklopu kojih su i  Gradski bazeni Cerine. Na području grada Koprivnice održavaju se i značajne manifestacije u organizaciji Turističke zajednice grada Koprivnice i Grada Koprivnice, a to su Ljeto na Zrinskom, Renesansni festival, Podravski motivi, Koprivnički fašnik, Izložba i sajam cvijeća i koprive te Koprivnička bajka. Na području grada Koprivnice nalazi se 5 hotela i 1 hostel, 5 kuća za odmor, 8 različitih ponuđača apartmana i 1 kamp odmorište. Nedostatak smještajnih kapaciteta otvara potrebu za potencijalna ulaganja u izgradnju nove infrastrukture.

  - Prometna i komunalna infrastruktura

Grad Koprivnica značajno je sjecište važnih prometnih pravaca, posebno željezničkog i cestovnog prometa. Okosnicu cestovnog prometa čine državna cesta DC2 (tzv. podravska magistrala) od Dubrave Križovljanske preko Varaždina, Koprivnice, Virovitice, Našica i Osijeka do graničnog prijelaza Ilok te državna cesta DC41 koja vodi od graničnog prijelaza u Goli preko Koprivnice, Križevaca, Sesveta do Zagreba, a od iznimne je važnosti zbog povezivanja Republike Mađarske i Grada Zagreba.

Županijske ceste:

- Botinovec – A. G. Grada Koprivnice

- A.G. Grada Koprivnice (Jagnjedovec) – Donja Velika – Zrinski Topolovac – A.G. Grada Bjelovara

- G. Grada Koprivnice – Koprivnički Bregi – Hlebine (ŽC 2114)

Lokalne ceste:

- Kunovec (ŽC 2112) – A. G. Grada Koprivnica (Kunovec Breg)

- A.G. Grada Koprivnica (Bakovčica) – Glogovac (ŽC 2149)

- Velika Mučna (DC 41) – A. G. Grada Koprivnica (Reka) – Peščenik (LC 26082)

- Kamenica (LC 26082 – A. G. Grada Koprivnica (Jagnjedovec).

Odlukom o izmjeni Odluke o nerazvrstanim cestama na području grada Koprivnice definirana je nova Jedinstvena baza podataka nerazvrstanih cesta na području grada Koprivnice sukladno kojoj se na popisu nerazvrstanih cesta nalazi 346 prometnica na području grada Koprivnice. Grad Koprivnica kontinuirano ulaže u uređenje nerazvrstanih cesta koje povezuju naselja, a u tijeku je izgradnja pješačko-biciklističke staze Štaglinec-Draganovec, uspostava novih prometnih koridora sukladno GUP-u Grada Koprivnice te projekt unaprjeđenja sustava javnog prijevoza na urbanom području Koprivnica sufinanciran sredstvima ITU mehanizma. U budućem razdoblju planiran je i projekt izgradnje pothodnika ispod pruge R202 i državne ceste DC2 u nastavku Radničke ceste u Koprivnici.

Cestarija Koprivnica obuhvaća općine Drnje, Đelekovec, Hlebine, Golu, Koprivnički Ivanec, Koprivničke Brege, Legrad, Novigrad Podravski, Peteranec, Rasinja, Sokolovac i grad Koprivnica. Prema Izvješću o radu za 2023. godinu Županijska uprava za upravljanje županijskim i lokalnim cestama Koprivničko-križevačke županije za cestariju Koprivnica  navedeno je da su sve županijske ceste asfaltirane, dok je 12,642 kilometara lokalnih cesta još uvijek pod makadamom.

Tablica 1. Županijske lokalne ceste prema stanju kolnika

| CESTARIJA KOPRIVNICA | ŽUPANIJSKE CESTE | LOKALNE CESTE | ŽUPANIJSKE I LOKALNE CESTE |
| --- | --- | --- | --- |
| Asfalt (km) | 136,211 | 133,958 | 270,169 |
| Makadam (km) | 0,0000 | 12,642 | 12,642 |
| Ukupno (km) | 136,211 | 146,600 | 282,811 |
| Modernizirano | 100% | 90,99% | 94,36% |

Izvor: Županijska uprava za ceste Križevci

Sukladno Strategiji manjeg urbanog područja grada Koprivnice 2021.-2027. područje grada Koprivnice dio je željezničkog koridora RH2 i značajno je za razvoj cjelokupnog željezničkog prometa na nacionalnoj i međunarodnoj razini obzirom da Mediteranski pravac TEN-T mreže koji se proteže od Rijeke do Budimpešte prolazi Koprivnicom. Stoga Grad Koprivnica ima funkciju stalnog graničnog željezničkog prijelaza za međunarodni promet putnika i roba u željezničkom prometu.

Prema podacima Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Koprivnicu duljina sustava javne vodoopskrbne mreže iznosi 244.391 m. Sustav javne vodoopskrbne mreže Grada Koprivnice i prigradskih naselja, opskrbljuje se vodom s vodocrpilišta Ivanščak lociranom na sjeverozapadnom rubnom dijelu Grada Koprivnice i vodocrpilišta Lipovac kojim se preko vodospreme Starigrad opskrbljuje južni dio uslužnog područja. Vodoopskrbni sustav Grada Koprivnice je tlačno gravitacijski i organiziran je tako da se dio vode nakon proizvodnje direktno distribuira u mrežu, a dio odvodi u vodospreme Močile, Starigrad, Kunovec Breg, Hudovljani, Sokolovac i Duga Rijeka.

Kanalizacijski sustav grada Koprivnice čine glavni kolektori (od I do VIII) i sekundarna kanalizacijska mreža. Tlačnom kanalizacijom i prepumpnim stanicama sustavi kanalizacijske mreže naselja Koprivnički Bregi, Kunovec Breg, Koprivnički Ivanec, Glogovac, Herešin, Reka i Peteranec povezani su s kanalizacijskim sustavom grada Koprivnice. Gradski kanalizacijski sustav je mješovitog tipa kod kojeg se otpadne vode iz kućanstva i industrije, kao i oborinske vode, glavnim kolektorom „Koprivnica – Herešin“ odvode do uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, UPOV „Herešin“.

Krajem 2024. godine završena je provedba projekta izgradnje vodnokomunalne infrastrukture Aglomeracije Koprivnica kojim je izgrađeno ukupno 87.829,22 m sustava odvodnje i izvedeno 2.625 priključaka na kanalizacijsku mrežu na području Aglomeracije Koprivnica, rekonstruirano je 6.759,20 m kanalizacijske mreže na sustavu odvodnje Grada Koprivnice, izgrađena su 3 nova i rekonstruiran 1 kišni preljev i izgrađeno 5 retencijskih bazena.

Prijenos i distribucija električne energije na području grada Koprivnice obavlja se putem prijenosnog energetskog sustava. Objekti prijenosne mreže na području grada Koprivnice: DV 110 kV TS Koprivnica – TS Bjelovar, 110 kV TS Koprivnica – TS Križevci, 110 kV TS Koprivnica – TS Ludbreg, 110 kV TS Koprivnica – HE Dubrava, 110 kV TS Koprivnica – TS Virje, TS 110/35 kV Koprivnica. Duljina visokonaponskih dalekovoda na području grada Koprivnice je 21,99 kilometara. Duljina opskrbnih dalekovoda na području grada Koprivnice iznosi 707, 62 kilometara.

Krajnjim istočnim dijelom naselja Herešin, prolazi trasa energetske građevine od državnog značaja, međunarodnog cjevovoda za transport nafte. Trasa JANAF-ovog međunarodnog naftovoda Virje – Lendava proteže se područjem naselja Herešin u duljini od 0,6 km.

Na području grada Koprivnice prolazi magistralna plinska mreža.

Tablica 2. Magistralna plinska mreža na području Grada Koprivnice

| NAZIV MAGISTRALNOG PLINOVODA | UKUPNA DULJINA (km) | DULJINA NA PODRUČJU GRADA (km) |
| --- | --- | --- |
| Ludbreg – Koprivnica | 20,3 | 6,5 |
| Budrovec – Varaždin I | 67,8 | 10,3 |
| Legrad – Koprivnica | 12,7 | 2 |
| Koprivnica – Budrovac | 28 | 4 |
| MRS Koprivnice – MRS Suhopolje | 28 | 4 |
| Ukupno: | 156,8 | 26,8 |

Izvor: Procjena rizika od velikih nesreća za Grad Koprivnicu

  - Stanje okoliša

Klima područja grada Koprivnice je umjereno kontinentalna klima s izraženim ekstremnim vrijednostima pojedinih klimatskih elemenata. Srednja godišnja temperatura iznosi oko 10°C. Središnja godišnja količina oborine je 800-900 mm. Prema podacima Prostornog plana uređenja grada Koprivnice na području grada Koprivnice prostiru se dijelovi državnih šuma i šumskih zemljišta unutar gospodarske jedinice  „Koprivničke nizinske šume“, „Dugačko brdo“ i „Novigradska planina“ kojima gospodari Šumarija Koprivnica i gospodarske jedinice „Mesarica-Plavo“ kojom gospodari Šumarija Sokolovac. Privatne šume i šumska zemljišta šumoposjednika obuhvaćene su gospodarskim jedinicama „Koprivničko-legradske šume“, „Dugo brdo“ i „Koprivnička Bilogora“.

Područje grada Koprivnice obuhvaćeno je Ekološkom mrežom RH NATURA 2000 i prostire se na 2.989,04 hektara. Prema javno dostupnim podacima o ekološkoj mreži (Natura 2000 područja) preuzetih sa službenih stranica nadležnog Ministarstva, na području Grada Koprivnice nalazi se područje očuvanja značajno za ptice (POP): Bilogora i Kalničko gorje (HR1000008) te područja očuvanja značajna za vrste i stanišne tipove (POVS): Crna Gora (HR2001320) i Peteranec (HR2000368).

Prema podacima Javne ustanove za zaštićene dijelove prirode Koprivničko-križevačke županije na području grada Koprivnice nalazi se jedan zaštićeni dio prirode „Stablo pitomog kestena u Močilama“ koji se nalazi u kategoriji zaštite spomenik prirode.

Sukladno podacima iz Prostornog plana uređenja Grada Koprivnice, na području grada Koprivnice jednim svojim dijelom smještena su eksplotacijska polja ugljikovodika: EPU „Peteranec“, EPU „Jagnjedovac“ i EPU „Mosti“ koja su utvrđena rješenjima nadležnog ministarstva.

Tablica 3. Eksplotacijska polja ugljikovodika na području Grada Koprivnice

| Naziv eksplotacijskog polja (EPU) | Površina EPU | Površina EPU na području grada Koprivnice |
| --- | --- | --- |
| EPU „Jagnjedovec“ | 8,44 km² | 2,63 km² |
| EPU „Mosti“ | 42,01 km² | 1,75 km² |
| EPU „Peteranec“ | 24,00 km² | 0,72 km² |
| Ukupno: | 74,45 km² | 5,10 km² |

Izvor: Prostorni plan uređenja Grada Koprivnice

- PRIORITETI DJELOVANJA U PODRUČJU NADLEŽNOSTI GRADA KOPRIVNICE

  - Doprinos provedbi prioriteta Strategije manjeg urbanog područja Koprivnica

Temeljem definiranih razvojnih izazova i potreba, a sukladno Strategiji razvoja manjeg urbanog područja Koprivnica za financijsko razdoblje 2021-2027., provedbenim programom definirani su sljedeći prioriteti djelovanja:

- Vitalno područje;

- Funkcionalno područje;

- Razvijeno područje;

- Sadržajno područje.

Realizaciji prioriteta Vitalno područje doprinose investicije i aktivnosti kojima se nastoji osigurati visoka kvaliteta te potpuna dostupnost sustava odgoja i obrazovanja na svim razinama, ojačati sustav cjeloživotnog učenja, doprinijeti demografskoj revitalizaciji dodjelom različitih poticaja za jačanje obitelji i obiteljskog života te poticati društvenu uključivost i osigurati zdravstvenu i socijalnu skrb za sve stanovnike.

Funkcionalno područje prioritet je kojim se planira realizacija održivog sustava prijevoza korištenjem alternativnih, ekološki prihvatljivih oblika prijevoza, investicije u digitalnu infrastrukturu s ciljem sveobuhvatnog digitalnog razvoja, daljnje jačanje infrastrukturnih sustava te sustava održivog gospodarenja otpadom te uspostava funkcionalne i zelene infrastrukture.

Prioritet Razvijeno područje planira se realizirati pružanjem podrške daljnjem razvoju poduzetništva, jačanju poduzetničke infrastrukture i poticanju učinkovitosti potpornih institucija, potporama za jačanje lokalne poljoprivrede te podrškom razvoju turizma, urbane infrastrukture, promicanju energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije kao temelja za održivi rast i razvoj ovog područja.

Realizaciji prioriteta Sadržajno područje doprinose mjere, aktivnosti i projekti kojima će se omogućiti kvalitetni i dostupni društveni sadržaji. Navedeno uključuje potpore za razvoj i jačanje kulture, sporta, civilnog društva te ulaganja u kulturnu, sportsku i društvenu infrastrukturu te razvoj novih sadržaja kao i unaprjeđenje postojećih.

  - Doprinos provedbi ciljeva održivog razvoja UN Agende 2030

Mjere provedbenog programa Grada Koprivnice doprinose realizaciji sljedećih ciljeva održivog razvoja UN Agende 2030:

SDG 1. Iskorijeniti siromaštvo svuda i u svim oblicima

1.3.2. Socijalna zaštita kao oslonac;

SDG 3. Osigurati zdrav život i promovirati blagostanje za ljude svih generacija

1.3.1. Zdravstvena zaštita kao temelj;

SDG 4. Osigurati uključivo i kvalitetno obrazovanje te promovirati mogućnosti cjeloživotnog učenja

1.1.1. Unaprjeđenje odgojno-obrazovne infrastrukture kao preduvjeta razvoja i

1.1.2. Prilagodba obrazovnog sustava potrebama tržišta rada;

SGD 6. Osigurati pristup pitkoj vodi za sve, održivo upravljati vodama te osigurati higijenske uvjete za sve

2.3.2. Funkcionalna i zelena infrastruktura;

SDG 7. Osigurati pristup pouzdanoj, održivoj i suvremenoj energiji po pristupačnim cijenama za sve

3.2.1. Ulaganje u ekološku i energetsku tranziciju;

SDG 9. Izgraditi prilagodljivu infrastrukturu, promovirati uključivu i održivu industrijalizaciju i poticati inovativnost

3.1.1. Ulaganje u infrastrukturu za poduzetništvo dodane vrijednosti;

    - Povećanje konkurentnosti poduzetništva.

SDG 11. Učiniti gradove i naselja uključivim, sigurnim, prilagodljivim i održivim

1.2.1. Dom dostupan svima;

1.2.2. Sustav prilagođen obiteljskom životu;

2.1.1. Održiva urbana mobilnost kroz ekološki prihvatljivije i alternativne oblike prijevoza;

2.1.2. Funkcionalna prometna povezanost;

2.2.1. Unaprjeđenje IT infrastrukture

2.3.1. Sustavno gospodarenje otpadom;

3.2.2. Povećanje kvalitete urbanog okoliša kroz praćenje i zaštitu okoliša

4.1.1. Revitalizacija i valorizacija kulturne baštine i ulaganja u posjetiteljsku infrastrukturu;

4.1.2. Povećanje kvalitete kulturnih sadržaja;

4.2.1. Unaprjeđenje sportsko-rekreacijske infrastrukture i ravnomjerni razvoj sportskih sadržaja;

4.2.2. Unaprjeđenje društvene infrastrukture i povećanje kvalitete društvenih sadržaja.

  - Doprinos provedbi zajedničkih prioriteta EU

Europska unija je za razdoblje 2021.-2027. definirala Zajedničke prioritete razvoja: digitalna transformacija i zelena tranzicija.

Doprinos digitalnoj tranformaciji digitalizacijom javnih usluga, razvojem digitalnih platformi i vještina vidljiv je u sljedećim mjerama:

    - Unaprjeđenje odgojno-obrazovne infrastrukture kao preduvjeta razvoja;

    - Prilagodba obrazovnog sustava potrebama tržišta rada;

2.2.1. 	Unaprjeđenje IT infrastrukture.

Doprinos zelenoj tranziciji očituje se u očuvanju biološke raznolikosti, osiguravanjem zdravijeg prehrambenog sustava, promicanjem zelenih investicija i osnaživanjem industrija očituje se u provedbi sljedećih mjera:

2.1.1. Održiva urbana mobilnost kroz ekološki prihvatljivije i alternativne oblike prijevoza;

2.1.2. Funkcionalna prometna povezanost;

2.3.1. Sustavno gospodarenje otpadom;

2.3.2. Funkcionalna i zelena infrastruktura;

3.2.1. Ulaganje u ekološku i energetsku tranziciju;

3.2.2. Povećanje kvalitete urbanog okoliša kroz praćenje i zaštitu okoliša;

4.1.1. Revitalizacija i valorizacija kulturne baštine i ulaganja u posjetiteljsku infrastrukturu.

- POPIS MJERA ZA PROVEDBU POSEBNIH CILJEVA I POKAZATELJI REZULTATA*

  - Popis mjera za provedbu posebnih ciljeva

Posebni cilj 1.1. Uspostaviti cjelovit, pristupačan i kvalitetan sustav odgoja i obrazovanja uključuje sljedeće mjere:

    - Unaprjeđenje odgojno-obrazovne infrastrukture kao preduvjeta razvoja;

    - Prilagodba obrazovnog sustava potrebama tržišta rada

Posebni cilj 1.2. Potaknuti demografsku revitalizaciju uključuje mjeru:

    - Dom dostupan svima;

    - Sustav prilagođen obiteljskom životu.

Posebni cilj 1.3. Ojačati društvenu inkluziju i skrb za stanovnike uključuje sljedeće mjere:

1.3.1. Zdravstvena zaštita kao temelj;

1.3.2. Socijalna zaštita kao oslonac.

Posebni cilj 2.1. Uspostaviti održiv sustav prijevoza uključuje mjeru:

    - Održiva urbana mobilnost kroz ekološki prihvatljivije i alternativne oblike prijevoza;

    - Funkcionalna prometna povezanost.

Posebni cilj 2.2. Pratiti trendove razvoja digitalne povezivosti uključuje mjeru:

2.2.1. Unaprjeđenje IT infrastrukture

Posebni cilj 2.3. Unaprijediti infrastrukturne sustave i uspostaviti cjeloviti sustav za gospodarenje otpadom uključuje mjere:

2.3.1. Sustavno gospodarenje otpadom;

2.3.2. Funkcionalna i zelena infrastruktura.

Posebni cilj 3.1. Potaknuti nove ideje u razvoju lokalne zajednice uključuje mjere:

    - Ulaganje u infrastrukturu za poduzetništvo dodane vrijednosti;

    - Povećanje konkurentnosti poduzetništva.

Posebni cilj 3.2. Pratiti trendove zelenog i održivog razvoja uključuje mjeru:

3.2.1. Ulaganje u ekološku i energetsku tranziciju;

3.2.2. Povećanje kvalitete urbanog okoliša kroz praćenje i zaštitu okoliša

Posebni cilj 4.1. Osigurati raznoliku kulturnu ponudu i pripadajuću infrastrukturu uključuje

mjeru:

4.1.1. Revitalizacija i valorizacija kulturne baštine i ulaganja u posjetiteljsku infrastrukturu;

4.1.2. Povećanje kvalitete kulturnih sadržaja.

Posebni cilj 4.2. Osigurati dostupnosti sportskih i ostalih društvenih sadržaja uključuje mjeru:

4.2.1. Unaprjeđenje sportsko-rekreacijske infrastrukture i ravnomjerni razvoj sportskih sadržaja;

4.2.2. Unaprjeđenje društvene infrastrukture i povećanje kvalitete društvenih sadržaja.

  - Ključne aktivnosti i pokazatelji rezultata

Mjera Unaprjeđenje odgojno-obrazovne infrastrukture kao preduvjeta razvoja podrazumijeva izgradnju, uređenje i opremanje infrastrukture u predškolskom i osnovnoškolskom obrazovanju, podršku srednjoškolskom obrazovanju te redovito djelovanje ustanova predškolskog obrazovanja, kao i osnovnih škola na području Grada Koprivnice s ciljem podizanja cjelokupnog odgojno-obrazovnog standarda i jačanja kvalitete obrazovanja.

Planirani rok postignuća svih aktivnosti je 15. prosinca svake godine (2026.-2029.).

Konačni rok za provedbu mjere je prosinac 2029. godine.

| Pokazatelj rezultata | Početna vrijednost | Ciljne vrijednosti |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026. | 2027. | 2028. | 2029. |
| Broj ustanova predškolskog odgoja i obrazovanja u Gradu Koprivnici | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Broj matičnih i područnih škola na području Grada Koprivnice u koje je uveden jednosmjenski rad i cjelodnevna škola | 3 | 4 | 8 | 8 | 8 |

Mjera Prilagodba obrazovnog sustava potrebama tržišta rada podrazumijeva dodjelu potpora za pohađanje srednje škole, dodjelu stipendija studentima deficitarnih zanimanja i onima s invaliditetom te redovno djelovanje ustanova za cjeloživotno učenje radi smanjenja nezaposlenosti i daljnjeg gospodarskog razvoja.

Planirani rok postignuća aktivnosti je 15. prosinca svake godine (2026.-2029.).

Konačni rok za provedbu mjere je prosinac 2029. godine.

| Pokazatelj rezultata | Početna vrijednost | Ciljne vrijednosti |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026. | 2027. | 2028. | 2029. |
| Broj dodijeljenih stipendija | 338 | 340 | 340 | 345 | 345 |
| Broj korisnika novčane potpore za pohađanje srednje škole | 48 | 53 | 58 | 64 | 70 |

Dom dostupan svima mjera je koja obuhvaća kapitalni projekt priuštivog stanovanja u Gradu Koprivnici kroz formiranje odnosno proširenje postojećih stambenih zona dodatnim parcelama za prodaju mladima po modelu priuštivog stanovanja radi zadražavanja mladih na području Grada, jačanja obitelji i poticanja demografske revitalizacije

Planirani rok postignuća aktivnosti je 15. prosinca svake godine (2026.-2029.).

Konačni rok za provedbu mjere je prosinac 2029. godine.

| Pokazatelj rezultata | Početna vrijednost | Ciljne vrijednosti |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026. | 2027. | 2028. | 2029. |
| Broj izgrađenih stanova po modelu priuštivog stanovanja | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |

Sustav prilagođen obiteljskom životu uključuje dodjelu potpora za novorođenčad i djecu, sufinanciranje smještaja djece u djece vrtiće i obrte za čuvanje djece te redovno djelovanje Agencije za poticajnu stanogradnju s ciljem unaprjeđenja kvalitete života najmlađih članova  zajednice i njihovih obitelji.

Planirani rok postignuća aktivnosti je 15. prosinca svake godine (2026.-2029.).

Konačni rok za provedbu mjere je prosinac 2029. godine.

| Pokazatelj rezultata | Početna vrijednost | Ciljne vrijednosti |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026. | 2027. | 2028. | 2029. |
| Broj odobrenih zahtjeva za pomoć za opremu djeteta | 212 | 212 | 215 | 215 | 215 |
| Broj uključene djece rane i predškolske dobi u javnim vrtićima | 816 | 816 | 820 | 820 | 825 |

Zdravstvena zaštita kao temelj obuhvaća aktivnosti pružanja rane razvojne podrške i logopedske pomoći djeci s teškoćama u razvoju, sufinanciranje liječenja i preventivnih programa te rad liječnika specijalista pedijatrije u svrhu osiguravanja pravovremene podrške i pomoći svojim građanima.

Planirani rok postignuća aktivnosti je 15. prosinca svake godine (2026.-2029.).

Konačni rok za provedbu mjere je prosinac 2029. godine.

| Pokazatelj rezultata | Početna vrijednost | Ciljne vrijednosti |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026. | 2027. | 2028. | 2029. |
| Broj djece uključene u uslugu rane intervencije | 59 | 59 | 60 | 60 | 62 |
| Broj djece predškolske i osnovnoškolske dobi obuhvaćene preventivnim stomatološkim pregledima | 670 | 670 | 680 | 680 | 685 |
| Broj zaposlenih liječnika specijalista pedijatrije na neodređeno radno vrijeme u Domu zdravlja | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Socijalna zaštita kao oslonac mjera je kojom su obuhvaćene aktivnosti podrške učenicima kroz provedbu projekata osiguravanja pomoćnika u nastavi, dodjelom jednokratnih pomoći i potpora ranjivim skupinama društva te sufinanciranjem troškova prehrane i pomoći u kući.

Planirani rok postignuća svih aktivnosti je 15. prosinca svake godine (2026.-2029.) dok je za aktivnost podrške učenicima planirani rok postignuća lipanj 2027. godine.

Konačni rok za provedbu mjere je prosinac 2029. godine.

| Pokazatelj rezultata | Početna vrijednost | Ciljne vrijednosti |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026. | 2027. | 2028. | 2029. |
| Broj korisnika prava na naknade za troškove stanovanja | 197 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Broj korisnika pomoći u kući | 145 | 155 | 166 | 178 | 180 |
| Broj korisnika prava na jednokratnu pomoć | 163 | 170 | 175 | 180 | 180 |

Održiva urbana mobilnost kroz ekološki prihvatljivije i alternativne oblike prijevoza obuhvaća aktivnosti izgradnje pješačko-biciklističkih staza i kružnih raskrižja - rotora, provedbu kapitalnog projekta unaprjeđenja sustava javnog prijevoza na urbanom području Koprivnica, osiguravanje javnog linijskog prijevoza i programa prometne sigurnosti. Cilj mjere je poticanje održivog razvoja promicanjem i daljnjim razvojem sustava održive mobilnosti.

Planirani rok postignuća aktivnosti svih aktivnosti je 15. prosinca svake godine (2026.-2029.), a za unaprjeđenje sustava javnog prijevoza na urbanom području Koprivnica je 31. prosinca 2027.

Konačni rok za provedbu mjere je prosinac 2029. godine.

| Pokazatelj rezultata | Početna vrijednost | Ciljne vrijednosti |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026. | 2027. | 2028. | 2029. |
| Prošireni sustav javnog prijevoza | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Broj izgrađenih pješačkih i pješačko biciklističkih staza | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 |
| Broj članova jedinice prometne mladeži | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |

Funkcionalna prometna povezanost obuhvaća izgradnju i rekonstrukciju prometnica/nerazvrstanih cesta te sve druge prometne infrastrukture, održavanje nerazvrstanih cesta i semafora te u budućem razdoblju kapitalni projekt izgradnje pothodnika ispod pruge s ciljem što bolje prometne povezanosti, zaštite okoliša i sigurnosti stanovnika te smanjenja prometne zakrčenosti.

Planirani rok postignuća aktivnosti je 15. prosinca svake godine (2026.-2029.) dok je za kapitalni projekt izgradnje pothodnika planirani rok 15. prosinca 2029. godine.

Konačni rok za provedbu mjere je prosinac 2029. godine.

| Pokazatelj rezultata | Početna vrijednost | Ciljne vrijednosti |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026. | 2027. | 2028. | 2029. |
| Izgrađena komunalna infrastruktura u m | 2.190 m | 2.000 m | 2.000 m | 2.000 m | 2.000 m |
| Broj km održavanih nerazvrstanih cesta na području Grada Koprivnice | 252 km | 254 km | 256 km | 258 km | 260 km |

Unaprjeđenje IT infrastrukture obuhvaća aktivnosti digitalizacije javne uprave kroz kapitalna ulaganja u opremu, programe i informatičke sustave, provedbu projekta e-škole, a u planu je i projekt izgradnje Centra za digitalnu transformaciju u poduzetništvu i proizvodne inovacije.

Planirani rok postignuća aktivnosti je 15. prosinca svake godine (2026.-2029.) dok je za kapitalni projekt izgradnje Centra za digitalnu transformaciju planirani rok 31. prosinca 2028. godine.

Konačni rok za provedbu mjere je prosinac 2029. godine.

| Pokazatelj rezultata | Početna vrijednost | Ciljne vrijednosti |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026. | 2027. | 2028. | 2029. |
| Broj e-usluga za građane | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 |
| Broj izgrađenih centara za digitalnu transformaciju | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

Sustavno gospodarenje otpadom mjera je koja se provodi s ciljem unaprjeđenja sustava gospodarenja otpadom radi zaštite okoliša te kvalitete života i zdravlja stanovnika. Obuhvaća kapitalni projekt izgradnje postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada, aktivnosti gospodarenja otpadom - sanacija divljih deponija, upravljanje reciklažnim dvorištem i odvoz ostalog otpada, nabavu vozila za odvojeno prikupljanje otpada te aktivnosti vezane uz informiranje, edukaciju i akcije čišćenja okoliša.

Planirani rok postignuća aktivnosti je 15. prosinca svake godine (2026.-2029.) dok je za kapitalni projekt izgradnje postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada planirani rok 31. prosinca 2026. godine.

Konačni rok za provedbu mjere je prosinac 2029. godine.

| Pokazatelj rezultata | Početna vrijednost | Ciljne vrijednosti |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026. | 2027. | 2028. | 2029. |
| Broj postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada koja su u funkciji | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Količina sakupljenog komunalnog otpada (t) | 10.514 | 10.600 | 10.800 | 11.000 | 11.200 |

Funkcionalna i zelena infrastruktura podrazumijeva aktivnosti održavanja javnih površina i čistoće te ozelenjivanje javnih površina s ciljem prilagodbe klimatskim promjenama.

Planirani rok postignuća aktivnosti je 15. prosinca svake godine (2026.-2029.).

Konačni rok za provedbu mjere je prosinac 2029. godine.

| Pokazatelj rezultata | Početna vrijednost | Ciljne vrijednosti |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026. | 2027. | 2028. | 2029. |
| Broj novo posađenih stabala | 117 | 120 | 120 | 130 | 130 |
| Broj m2 zelenih površina | 709.088 | 710.000 | 720.000 | 725.000 | 730.000 |

Ulaganje u infrastrukturu za poduzetništvo dodane vrijednosti podrazumijeva kapitalne projekte uspostave znanstveno-inovacijskog parka čiji rok za provedbu je 31. prosinca 2026. godine te gradnju i opremanje kompleksa tržnice i polivalentnog centra čiji rok za provedbu je 31. prosinca 2029. godine kroz provedbu aktivnosti izgradnje, uređenja i opremanja poduzetničke infrastrukture. U budućem razdoblju planirani su i projekt izgradnje stambene jedinice za digitalne nomade s rokom za provedbu do 31. prosinca 2028. godine te sanacija i stavljanja u funkciju bivše vojarne u svrhu uspostave nove poduzetničke zone u Kampusu s rokom za provedbu do 31. prosinca 2029. godine

Konačni rok za provedbu mjere je prosinac 2029. godine.

| Pokazatelj rezultata | Početna vrijednost | Ciljne vrijednosti |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026. | 2027. | 2028. | 2029. |
| Postotak realizacije investicije - radova na rekonstrukciji i stavljanje u funkciju dviju zapuštenih zgrada | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Postotak realizacije investicije – nova zelena tržnica s polivalentnim centrom | 0% | 20% | 50% | 80% | 100% |

Povećanje konkurentnosti poduzetništva očituje se kroz provedbu aktivnosti poticanja poduzetništva i poljoprivrede te osiguravanja stručne podrške za poduzetnike s područja Grada Koprivnice korištenjem usluga poduzetničkog servisa.

Planirani rok postignuća aktivnosti je 15. prosinca svake godine (2026.-2029.).

Konačni rok za provedbu mjere je prosinac 2029. godine.

| Pokazatelj rezultata | Početna vrijednost | Ciljne vrijednosti |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026. | 2027. | 2028. | 2029. |
| Broj dodijeljenih subvencija poduzetnicima | 97 | 100 | 100 | 102 | 105 |
| Broj dodijeljenih potpora OPG-ovima | 80 | 80 | 80 | 82 | 82 |
| Broj provedenih informiranja i savjetovanja poduzetnika | 203 | 209 | 210 | 212 | 215 |

Ulaganje u ekološku i energetsku tranziciju mjera je kojom se potiče korištenje obnovljivih izvora energije, energetski učinkovite javne rasvjete te jačanje energetske učinkovitosti s naglaskom na javni sektor. Uključuje aktivnosti energetske obnove zgrada javne namjene i održavanje energetski učinkovite javne rasvjete. Planirani rok postignuća aktivnosti je 15. prosinca svake godine (2026.-2029.). U budućem razdoblju planirana je i energetska obnova kompleksa DV Tratinčica.

Konačni rok za provedbu mjere je prosinac 2029. godine.

| Pokazatelj rezultata | Početna vrijednost | Ciljne vrijednosti |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026. | 2027. | 2028. | 2029. |
| Ukupan broj javnih zgrada obnovljenih u skladu sa odredbama energetske učinkovitosti | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |

Povećanje kvalitete urbanog okoliša kroz praćenje i zaštitu okoliša sadrži aktivnosti kojima je cilj odgovornim i kvalitetnim planiranjem te praćenjem stanja u prostoru pozitivno utjecati na cjelokupni urbani prostor, poticati njegovu održivu izgradnju i korištenje te funkcioniranje. Navedeno uključuje proširenje groblja, rekonstrukciju javnih prostora, njihovo uređenje i funkcioniranje, ulaganja u mjesnu samoupravu te izradu i ažuriranje prostornih planova lokalne razine, kao i izradu studija iz područja zaštite okoliša. U budućem razdoblju planira se i projekt urbane sanacije bloka oko Svilarske ulice.

Planirani rok postignuća svih aktivnosti je 15. prosinca svake godine (2026.-2029.) dok je planirani rok postignuća aktivnosti proširenje groblja 31. prosinca 2026. godine.

Konačni rok za provedbu mjere je prosinac 2029. godine.

| Pokazatelj rezultata | Početna vrijednost | Ciljne vrijednosti |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026. | 2027. | 2028. | 2029. |
| Izrađene izmjene i dopune dokumenata prostornog uređenja (PPUG i GUP) | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Broj izrađenih studija u svrhu zaštite okoliša | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Postotak održavanja gradskih objekata i nekretnina | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

Revitalizacija i valorizacija kulturne baštine i ulaganja u posjetiteljsku infrastrukturu mjera je kojom su obuhvaćene aktivnosti zaštite kulturne baštine odnosno konzervatorsko-restauratorski radovi na muzejskoj građi i arheološka istraživanja te podrška za iste, podrška djelovanju Galerije Hlebine te dodjela potpora za poticanje programa zaštite kulturne baštine odnosno njene obnove. U budućem razdoblju planiran je projekt obnove kuće Malančec s ciljem njene revitalizacije.

Planirani rok postignuća aktivnosti je 15. prosinca svake godine (2026.-2029.)., s konačnim rokom za provedbu mjere u prosincu 2029. godine.

| Pokazatelj rezultata | Početna vrijednost | Ciljne vrijednosti |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026. | 2027. | 2028. | 2029. |
| Broj obnovljenih objekata kulturne baštine | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 |
| Broj programa zaštite nepokretne kulturne baštine | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 |
| Broj posjetitelja kroz programe zaštite kulturne baštine, muzejsko-galerijske, nakladničke i knjižnične djelatnosti godišnje | 8.970 | 9.000 | 9.200 | 9.300 | 9.500 |

Povećanje kvalitete kulturnih sadržaja mjera je koja se odnosi na redovno djelovanje ustanova  Grada Koprivnice u realizaciji glazbeno-scenske i filmske djelatnosti, knjižnične i književno-nakladničke djelatnosti te očuvanja kulturne baštine kroz obnovu i sanaciju, kao i daljnji razvoj novih kulturnih sadržaja, podrška razvoju kreativnog i kulturnog sektora te poticanje razvoja kulturnih sadržaja kroz održavanje manifestacija. U budućem razdoblju planirano je i uređenje umjetničkih ateljea i galerije za nezavisnu kulturu.

Planirani rok postignuća aktivnosti je 15. prosinca svake godine (2026.-2029.) dok je planirani rok aktivnosti podrške razvoju kreativnog i kulturnog sektora 31. prosinca 2027. godine. Konačni rok za provedbu mjere je prosinac 2029. godine.

| Pokazatelj rezultata | Početna vrijednost | Ciljne vrijednosti |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026. | 2027. | 2028. | 2029. |
| Broj posjetitelja kazališnih predstava za djecu i odrasle | 4.123 | 4.200 | 4.200 | 4.250 | 4.250 |
| Broj programa/projekata u kulturi koji su u provedbi | 13 | 15 | 15 | 16 | 16 |
| Razvoj kulturnog i kreativnog sektora | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Unaprjeđenje sportsko-rekreacijske infrastrukture i ravnomjerni razvoj sportskih sadržaja sadrži aktivnosti izgradnje i unaprjeđenja infrastrukture za sport i rekreaciju, potpore jačanju amaterskog sporta i rekreacije, kao i vrhunskog sporta svih dobnih skupina. Vrlo važan projekt koji se planira realizirati u budućem razdoblju je projekt razvoja sportsko-rekreacijske zone i rehabilitacijskog centra Cerine.

Planirani rok postignuća aktivnosti je 15. prosinca svake godine (2026.-2029.)., s konačnim rokom za provedbu mjere u prosincu 2029. godine.

| Pokazatelj rezultata | Početna vrijednost | Ciljne vrijednosti |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026. | 2027. | 2028. | 2029. |
| Broj sportskih objekata | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 |
| Broj sportskih škola | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Broj sportskih manifestacija | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |

Unaprjeđenje društvene infrastrukture i povećanje kvalitete društvenih sadržaja sastoji se od aktivnosti uređenja i održavanja društvene infrastrukture, potpore aktivnostima za djecu i sudjelovanja djece u lokalnoj zajednici, podršku djelovanju udruga, sustava civilne zaštite te potporu razvoju manifestacija i podizanju kvalitete i kvantitete društvenih sadržaja na području Grada Koprivnice. Projekt razvoja cikloturističke destinacije koprivničke Podravine planiran je u budućem razdoblju.

Planirani rok postignuća aktivnosti je 15. prosinca svake godine (2026.-2029.)., s konačnim rokom za provedbu mjere u prosincu 2029. godine.

| Pokazatelj rezultata | Početna vrijednost | Ciljne vrijednosti |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026. | 2027. | 2028. | 2029. |
| Broj posjetitelja manifestacija u organizaciji TZ | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 56.000 | 58.000 |
| Broj sklopljenih ugovora za programe udruga | 157 | 157 | 157 | 160 | 160 |
| Broj financiranih i sufinanciranih manifestacija | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 |

Osim mjera obuhvaćenih Strategijom razvoja manjeg urbanog područja Koprivnica definirana je i mjera Lokalna uprava i administracija sukladno Uputama za izradu provedbenih programa jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, a s ciljem uključivanja cjelokupnog proračuna Grada Koprivnice u provedbeni program.

Lokalna uprava i administracija mjera je kojom su obuhvaćene aktivnosti redovnog rada ureda Gradonačelnika te Gradskog vijeća, opći poslovi Gradskog vijeća i stručnih službi kao i redovni rad stručnih službi te provedba izbora.

Planirani rok postignuća aktivnosti je 15. prosinca svake godine (2026.-2029.)., s konačnim rokom za provedbu mjere u prosincu 2029. godine.

| Pokazatelj rezultata | Početna vrijednost | Ciljne vrijednosti |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026. | 2027. | 2028. | 2029. |
| Postotak obrađenih i odgovorenih upita građana i novinara | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% |
| Broj održanih sjednica Gradskog vijeća | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 |

  - Popis projekata Grada Koprivnice

U nastavku se nalazi Tablica 4. koja prikazuje najvažnije projekte Grada Koprivnice u budućem razdoblju.

Tablica 4. Popis projekata Grada Koprivnice

| Redni broj | Naziv projekta | Vrijednost projekta eurima | Vrijeme završetka |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Moj dom – tu sam svoj na svom | 466.000,00 | Travanj 2029. |
| 2. | Pješačko biciklistička staza Štaglinec - Draganovec | 468.958,00 | Lipanj 2026. |
| 3. | Rekonstrukcija i dogradnja Područne škole Reka – Osnovne škole ”Antuna Nemčića Gostovinskog” u Koprivnici | 942.452,90 | Prosinac 2027. |
| 4. | Izgradnja Područne škole Jagnjedovec – Osnovne škole ”Antun Nemčić Gostovinski” Koprivnica | 1.071.301,09 | Prosinac 2027. |
| 5. | Dogradnja OŠ ”Braća Radić” Koprivnica | 12.763.226,52 | Lipanj 2026. |
| 6. | Rekonstrukcija i dogradnja Područne škole Starigrad – Osnovne škole ”Braća Radić” Koprivnica | 2.301.925,14 | Prosinac 2027. |
| 7. | Znanstveno-inovacijski park Koprivnica | 5.541.749,65 | Lipanj 2026. |
| 8. | Građenje i opremanje kompleksa tržnice i polivalentnog centra | 8.769.800,36 | Prosinac 2029. |
| 9. | Izgradnja pothodnika ispod pruge R202 i ddržavne ceste DC2 u nastavku Radničke ceste u Koprivnici | 1.100.000,00 | Siječanj 2029. |
| 10. | Energetska obnova OŠ ”Đuro Ester” Koprivnica na adresi Trg slobode 5, Koprivnica | 2.219.412,00 | Lipanj 2026. |
| 11. | Pilot projekt obnove zelene infrastrukture Grada Koprivnice | 1.033.622,83 | Lipanj 2026. |
| 12. | Obnova kuće Malančec | 1.779.798,00 | Prosinac 2028. |
| 13. | Energetska obnova kompleksa dječjeg vrtića Tratinčica | 2.500.000,00 | Svibanj 2029. |
| 14. | Razvoj sportsko-rekreacijske zone i rehabilitacijskog centra Cerine | 20.000.000,00 | Svibanj 2029. |
| 15. | Izgradnja teniskih terena Cerine | 1.400.000,00 | Ožujak 2026. |
| 16. | Stambene jedinice za digitalne nomade | 3.500.000,00 | Rujan 2028. |
| 17. | Sanacija i stavljanje u funkciju napuštene i onečišćene bivše vojarne u svrhu uspostave nove poduzetničke zone u Kampusu | 2.000.000,00 | Svibanj 2029. |
| 18. | Umjetnički ateljei i galerija za nezavisnu kulturu | 1.600.000,00 | Rujan 2027. |
| 19. | Centar za digitalnu transformaciju u poduzetništvu i proizvodne inovacije | 5.000.000,00 | Lipanj 2028. |
| 20. | Unaprjeđenje sustava javnog prijevoza na urbanom području Koprivnica | 2.650.000,00 | Travanj 2027. |
| 21. | Razvoj cikloturističke destainacije koprivničke Podravine | 961.666,67 | Rujan 2028. |
| 22. | Uređenje nerazvrstanih cesta koje povezuju više naselja | 1.500.000,00 | Prosinac 2026. |
| 23. | Uspostava novih prometnih koridora sukladno GUP-u grada Koprivnice | 6.800.000,00 | Svibanj 2029. |
| 24. | Priuštivo stanovanje u Gradu Koprivnici | 10.000.000,00 | Lipanj 2029. |
| 25. | Urbana sanacija bloka oko Svilarske ulice | 1.000.000,00 | Rujan 2027. |

Izvor: Grad Koprivnica; Baza projekata

  - Indikativni financijski okvir za provedbu mjera, aktivnosti i projekata Grada Koprivnice

Indikativni financijski okvir za provedbu mjera, aktivnosti i projekata Grada Koprivnice daje prikaz povezanosti istih s odgovarajućim stavkama u proračunu. U Tablici 2. nalazi se prikaz plana rashoda i izdataka po godinama za razdoblje 2026.-2029.

Tablica 5. Plan rashoda i izdataka u razdoblju od 2026. do 2029. godine

| GODINA | UKUPNI RASHODI I IZDACI |
| --- | --- |
| 2026. | 68.831.653,55 |
| 2027. | 73.619.641,54 |
| 2028. | 66.077.885,67 |
| 2029. | 47.590.620,00 |
| UKUPNO | 256.119.800,76 |

Izvor: Proračun Grada Koprivnice; Baza projekata Grada Koprivnice

Ukupni planirani rashodi i izdaci u 2026. godini iznose 68.831.653,55 eura, za 2027. godinu planirani su u iznosu od 73.619.641,54 eura, u 2028. godini njihova planirana vrijednost je 66.077.885,67 eura i u 2029. godini 47.590.620,00 eura. Ukupni procijenjeni trošak provedbe mjera, projekata i aktivnosti u promatranom razdoblju iznosi 256.119.800,76 eura.

Tablica 6. Procijenjeni troškovi provedbe mjera u razdoblju od 2026. do 2029. godine

| BR. MJERE | NAZIV MJERE | PROCIJENJENI TROŠAK PROVEDBE MJERE (euri) |  |  |  | POVEZNICA NA IZVOR FINANCIRANJA U PRORAČUNU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026. | 2027. | 2028. | 2029. |  |
|  | 1.1.1. Unaprjeđenje odgojno-obrazovne infrastrukture kao preduvjeta razvoja | 26.236.470,55 | 20.376.291,54 | 19.910.841,00 | 19.910.841,00 | K302009 K302007 K302008 K302004 A300102 A300106 A300101 A300104 A300105 A300118 A300204 A300201 A300202 A300203 A300205 A300211 A300308 A300317 A300327 A300329 A300335 A300305 A300306 A300307 A300309 A300317 A300322 A300323 A300324 A300326 A300353 A300352 A300332 A300355 A300357 A300358 A300347 A300310 A300312 A900004 A900001 A900002 A900003 A900005 A900006 A300501 A300504 Iznos od 535.650,55 eura u 2026. i 535.650,54 eura u 2027. nema stavke i planira se uvrstiti u proračun - izgradnja PŠ Jagnjedovec |
|  | 1.1.2. Prilagodba obrazovnog sustava potrebama tržišta rada | 542.615,00 | 542.615,00 | 542.615,00 | 542.615,00 | A300401 A300404 A301529 A300502 A300510 |
|  | 1.2.1. Dom dostupan svima | 1.500.000,00 | 2.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.500.000.,00 | Navedeni iznosi po godinama nemaju stavke, planiraju se uvrstiti u proračun – projekt priuštivo stanovanje u Gradu Koprivnici |
|  | 1.2.2. Sustav prilagođen obiteljskom životu | 1.428.852,00 | 1.542.402,00 | 1.542.402,00 | 1.542.402,00 | A302102 A302110 A302104 A300113 A300112 A200301 A200302 |
| 5. | 1.3.1. Zdravstvena zaštita kao temelj | 185.940,00 | 185.940,00 | 185.940,00 | 185.940,00 | A300111 A300311 A301603 A301604 A301605 A301608 A301609 |
| 6. | 1.3.2. Socijalna zaštita kao oslonac | 2.481.732,00 | 2.469.096,00 | 1.872.198,00 | 1.871.198,00 | A300359 A300359 A300359 A300351 A301508 A301504 A301505 A301507 A301537 A301536 A301521 A301506 A301509 A301533 A301531 A301532 A301535 A301512 A302111 A302107 A302112 A302109 A302105 Iznos od 155.000,00 eura u 2026., 156.000,00 eura u 2027. i 155.00,00 eura u 2028. nema stavke i planira se uvrstiti u proračun Moj dom - tu sam svoj na svom |
| 7. | 2.1.1.Održiva urbana mobilnost kroz ekološki prihvatljivije i alternativne oblike prijevoza | 2.157.390,00 | 418.100,00 | 218.100,00 | 218.100,00 | K500105 K500104 A400126 A301801 A600133 A600101 |
| 8. | 2.1.2. Funkcionalna prometna povezanost | 6.556.200,00 | 5.911.200,00 | 6.911.200,00 | 6.011.200,00 | K500101 K400102 A400104 Iznos od 1.000.000,00 eura u 2028. i 100.000,00 eura u 2029. nema stavke i planira se uvrstiti u proračun - Izgradnja pothodnika ispod pruge R202 |
| 9. | 2.2.1. Unaprjeđenje IT infrastrukture | 1.383.590,00 | 3.383.590,00 | 1.379.190,00 | 379.190,00 | A400133 A400109 A300719 A300344 A110003 K110004 Iznos od 1.000.000,00 eura u 2026., 3.000.000,00 eura u 2027. i 1.000.000,00 eura u 2028. nema stavke i planira se uvrstiti u proračun - Centar za digitalnu transformaciju u poduzetništvu i proizvodne inovacije |
| 10. | 2.3.1. Sustavno gospodarenje otpadom | 1.112.260,00 | 134.435,00 | 134.435,00 | 134.435,00 | A400111 A400129 A400608 A400605 K500107 A400128 |
| 11. | 2.3.2. Funkcionalna i zelena infrastruktura | 1.450.000,00 | 1.450.000,00 | 1.450.000,00 | 1.450.000,00 | A400132 A400101 |
| 12. | 3.1.1. Ulaganje u infrastrukturu za poduzetništvo dodane vrijednosti | 5.050.290,00 | 7.108.890,00 | 1.500.000,00 | 400.000,00 | K400508 K400507 A700001 Iznos od 700.000,00 eura u 2026., 1.500.000,00 eura u 2027., 1.500.000,00 eura u 2028. i 400.000,00 eura u 2029. nema stavke i planira se uvrstiti u proračun – projekti stambene jedinice za digitalne nomade; sanacija i stavljanje u funkciju napuštene bivše vojarne u svrhu uspostave nove poduzetničke zone u Kampusu |
| 13. | 3.1.2. Povećanje konkurentnosti poduzetništva | 611.090,00 | 611.090,00 | 611.090,00 | 611.090,00 | A200201 A200200 A200204 A200208 A200214 |
| 14. | 3.2.1. Ulaganje u ekološku i energetsku tranziciju | 859.072,00 | 840.000,00 | 1.840.000,00 | 840.000,00 | K302003 A400106 A300615 Iznos od 500.000,00 u 2026., 1.500.000,00 u 2027. i 500.000,00 u 2028. nema stavke i planira se uvrstiti u - Energetska obnova DV Tratinčica |
| 15. | 3.2.2. Povećanje kvalitete urbanog okoliša kroz praćenje i zaštitu okoliša | 1.735.000,00 | 1.415.000,00 | 915.000,00 | 915.000,00 | K500109 A400107 A400136 A400108 A400116 A400137 A100201 A400113 A400114 A400115 A100202 A200401 A200404 A200406 A200407 A200408 A200409 A400210 A400202 A400203 A110006 A400603 Iznos od 50.000,00 eura u 2026. i 2027. nema stavke i planira se uvrstiti u proračun - urbana sanacija bloka oko Svilarske ulice |
| 16. | 4.1.1. Revitalizacija i valorizacija kulturne baštine i ulaganja u posjetiteljsku infrastrukturu | 427.465,00 | 1.317.364,00 | 1.317.364,00 | 427.465,00 | A300602 A300608 A300612 A400406 Iznos od 889.899,00 eura u 2027. i 2028. godini nema stavke i planira se uvrstiti u proračun - obnova kuće Malančec |
| 17. | 4.1.2. Povećanje kvalitete kulturnih sadržaja | 3.169.772,00 | 3.968.772,00 | 2.699.842,00 | 2.699.842,00 | A300801 A300802 A300803 K300806 A300701 A300702 A300703 A300704 A300725 A300601 A300603 A300604 A300605 A300607 A300609 A300611 A400401 A400405 A300902 A300907 A600134 A120012 A120015 Iznos od 400.00,00 eura u 2026. i 1.200.000,00 eura u 2027. nema stavke i planira se uvrstiti u proračun - Umjetnički ateljei i galerija za nezavisnu kulturu |
| 18. | 4.2.1. Unaprjeđenje sportsko-rekreacijske infrastrukture i ravnomjerni razvoj sportskih sadržaja | 2.744.500,00 | 10.614.500,00 | 11.614.500,00 | 5.614.500,00 | K500108 A200402 A301402 A301406 A301301 A301302 A301303 A301304 A301306 A301307 A301308 A300349 Iznos od 8.000.000,00 eura u 2027., 9.000.000,00 eura u 2028. i 3.000.000,00 u 2029. nema stavke i planira se uvrstiti u proračun Razvoj sportsko-rekreacijske zone i rehabilitacijskog centra Cerine |
| 19. | 4.2.2. Unaprjeđenje društvene infrastrukture i povećanje kvalitete društvenih sadržaja | 4.515.402,00 | 4.645.402,00 | 4.607.068,67 | 4.245.402,00 | A200403 A302301 A302302 A302303 A302304 A301901 A301902 A301903 A301907 A301909 A301905 A301904 A301906 A301908 A301910 A301101 A130001 A301701 A301702 A301703 A301704 A120001 A120002 A120003 A120004 A120005 A120006 A120007 A120009 A120013 A120016 A301001 K400502 K400501 Iznos od 200.000,00 eura u 2026., 400.000,00 eura u 2027. i 361.666,67 eura nema stavke i planira se uvrstiti u proračun - Razvoj cikloturističke destinacije koprivničke Podravine |
| 20. | Lokalna uprava i administracija | 4.684.013,00 | 4.684.954,00 | 3.826.100,00 | 3.806.400,00 | A110001 A110002 A110005 A100401 A100402 A100501 A100508 A100502 A100503 A100505 A100506 A100602 A100603 A100604 A100606 A200101 A200103 |
| UKUPNO RASHODI I IZDACI (4 godine) |  | 68.831.653,55 | 73.619.641,54 | 66.077.885,67 | 55.305.620,00 |  |

Izvor: Proračun Grada Koprivnice; Baza projekata Grada Koprivnice

- OKVIR ZA PRAĆENJE I IZVJEŠTAVANJE

Zakonom o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (NN 123/17, 15/22) i Pravilnikom o rokovima i postupcima praćenja i izvještavanja o provedbi akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 44/23) praćenje i izvještavanje o provedbenom programu dio je sustava strateškog planiranja.

Temelji se na sljedećim načelima:

- Načelu točnosti i cjelovitosti;

- Načelu učinkovitosti i djelotvornosti;

- Načelu odgovornosti i usmjerenosti na rezultat;

- Načelu održivosti;

- Načelu partnerstva;

- Načelu transparentnosti.

Institucionalni okvir za praćenje i vrednovanje Provedbenog programa Grada Koprivnice čine:

- lokalni koordinator;

- regionalni koordinator;

- Koordinacijsko tijelo.

Lokalni koordinator je pravna ili fizička osoba imenovana od strane općinskog načelnika ili gradonačelnika zadužena za obavljanje i koordinaciju poslova strateškog planiranja na razini jedinice lokalne samouprave. U Gradu Koprivnici poslove lokalnog koordinatora obavlja Maja Balaško Kiš, Voditeljica Odsjeka za europske poslove u Upravnom odjelu za financije, gospodarstvo i europske poslove.

Regionalni koordinator je pravna osoba osnovana s ciljem učinkovite koordinacije poslova strateškog planiranja i poticanja regionalnoga razvoja za područje jedinice područne (regionalne) samouprave. Za područje Koprivničko-križevačke županije to je PORA Regionalna razvojna agencija Koprivničko-križevačke županije.

Koordinacijsko tijelo je središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. Na nacionalnoj razini to je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.

Temeljem Zakona o strateškom planiranju i upravljanju razvojem Republike Hrvatske (NN 123/17, 151/22) Grad Koprivnica putem lokalnog koordinatora izvješćuje jednom godišnje regionalnog koordinatora o provedbi provedbenog programa.

Godišnje izvješće o provedbi provedbenog programa podnosi se do 15. veljače tekuće godine za prethodnu godinu. U roku od 8 dana od dana odobravanja izvješća od strane gradonačelnika objavljuje se na mrežnoj stranici Grada Koprivnice.

U Koprivnici, 19.09.2025.

KLASA: 001-01/25-01/0001

URBROJ: 2137-1-03/2-25-6

GRADONAČELNIK:

Mišel Jakšić

- POPIS TABLICA:

Tablica 1. Županijske lokalne ceste prema stanju kolnika	16

Tablica 2. Magistralna plinska mreža na području Grada Koprivnice	17

Tablica 3. Eksplotacijska polja ugljikovodika na području Grada Koprivnice	18

Tablica 4. Popis projekata Grada Koprivnice	30

Tablica 5. Plan rashoda i izdataka u razdoblju od 2026. do 2029. godine	32

Tablica 6. Procijenjeni troškovi provedbe mjera u razdoblju od 2026. do 2029. godine	33

Izvor: Državni zavod za statistiku

Izvor: www.infobiz.fina.hr

Izvor: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju; Upisnik poljoprivrednika

Izvor: Obrtni registar – Hrvatska obrtička komora

Izvor: www.podravinaiprigorje.hr

Izvor: Koprivničke vode d.o.o.